# Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области за 1 квартал 2023 г.

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 22.01.2021  № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  23.08.2022  № 493 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2023 год», в Радищевском районе приняты и действуют в 2023 году 33 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которыхвыступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 33 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2023 году Программами были заложены средства в объеме 20 285,7 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета и 403,116 тыс. руб. бюджет городского поселения.

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 33 муниципальных программ на отчетную дату составляет 17 422,2 тыс. руб. и

926,1 тыс. руб. средств бюджета городского поселения.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 85,9% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в первом полугодии 2023 г. были освоены средства местного бюджета в размере 4 233,9 тыс. руб. – бюджет района, что составляет 24,3% от заложенных бюджетом финансовых средств.

По 33 - м муниципальным программам финансирование на 2023 г. предусмотрено из местного бюджета, по 1 - ой финансирование осуществляется из бюджета городского поселения, по 4 –м муниципальным программам планируется финансирование из областного и федерального бюджетов.

В целом реализация муниципальных программ направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствует экономическому развитию муниципального образования, формированию современной инфраструктуры. Выполнение мероприятий муниципальных программ и значений целевых индикаторов затруднено недостатком финансирования.

Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 07.12.2020 № 647, вн. изм. от 30.01.2023  № 39)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств 28,153 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 5,0 тыс. руб.

Освоение средств в 2023 г. не происходило.

Из  целевых индикаторов плановые значения  рассчитываются  по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Газификация населённых пунктов  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 06.12.2021 № 744, вн. изм. от 30.01.2023 № 39)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств 200,0 тыс. руб. из местного бюджета на изготовление ПСД.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано финансовых средств в размере 200 тыс. руб. в бюджете МО.

Средства не осваивались.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 653)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств 90,0 тыс. руб. из местного бюджета.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано финансовых средств в размере 1 969,6 тыс. руб. в бюджете МО.

Средства в размере 1 641,0 тыс. руб. (83,3% от заложенных в бюджете средств) освоены на приобретение котлов для отопления социальной сферы.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 01.04.2021 № 175, вн. изм. от 27.01.2022 № 36)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 8 689,1 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На ремонт автомобильных дорого местного значения направлено в 2023 году  денежные средства в размере    52,9 млн. руб.,   из них  45 млн. руб. из областного бюджета, 7,9 млн. руб. – из местного. Всего будет отремонтировано 29 объектов.

Выполнение целевого  индикатора можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 23.05.2022 № 276)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 80,41 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 94,8  тыс. руб. из бюджета всех категорий (118% от потребности по муниципальной программе).

На 01 июля 2023 г. освоено 54,4 тыс. руб. (57% от заложенных в бюджете)  средств местного бюджета.

Выполнение целевого  индикатора можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

### Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» Ульяновской области на 2017 – 2021 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 17.12.2021 № 758)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 350,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 350,0 тыс. руб.

Освоено 200,0 тыс. руб. (57%) на субсидии Центру развития предпринимательства в Радищевском районе.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

### (утверждена постановлением Администрации от 19.02.2014 № 84,

### вн. изм. от 12.03.2020  № 114)

### На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано Программой и бюджетом выделение средств в объеме 90,0 тыс. руб. из местного бюджета на строительство (приобретение) жилья для населения, проживающего на сельских территориях Радищевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Денежные средства в бюджете не заложены по причине отсутствия финансирования из федерального и областного бюджетов.

Целевой индикатор муниципальной программы не выполнен из-за недостаточного финансирования.

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 25.02.2020 № 92)

### На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств в объеме 250,0 тыс. руб. из местного бюджета (на субсидии для приобретения кормов).

Фактически не предусмотрено финансирование из местного бюджета.

Целевые индикаторы не выполнены.

Вывод: Рекомендуем заказчику Программы рассмотреть вопрос о прекращении реализации Программы.

«Экология и окружающая среда муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (утверждена постановлением Администрации от 07.12.2020  № 648)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из бюджета городского поселения в объёме 215,8 тыс. руб. из средств муниципального бюджета.

Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 1,0 тыс. руб. (0,5% от потребности по Программе).

Освоено 100% финансовых средств.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

### Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования

### «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2020  № 718)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Освоение средств происходит по статьям бюджета.

Проводятся запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. Были проведены комплексные оздоровительные, спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиад, фестивалей, летних игр,  спортивных праздников и вечеров, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по  профессиональной прикладной подготовке и т.д.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 -2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 16.05.2022  № 264)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 695,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Финансовые средства будут направлены на обеспечение физической охраной объектов образования и дошкольного воспитания, обслуживание «тревожной кнопки».

Освоение финансовых средств не происходило.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2021 № 804, вн. изм. 29.12.2022 № 780)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 12,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Финансовые средства осваиваются по статьям бюджета муниципального образования.

Среди проводимых мероприятий следующие:

- проведение конкурса детских рисунков антинаркотической тематики;

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

- проведение операции «Мак».

Выявление и ликвидация очагов произрастания наркотикосодержащих растений на территории муниципального образования.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 – 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.12.2021 № 811)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 13,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета не было предусмотрено  в размере 1,0 тыс. руб.

Финансовые средства не осваивались. Некоторое освоение средств проходило по статьям бюджета муниципального образования.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. В рамках реализации мероприятий программы были проведены межведомственные рейды «социального патруля» по выявлению и контролю семей, находящихся в социально-опасном положении. Результатом реализации мероприятий Программы является снижение преступности среди несовершеннолетних, своевременное выявление семейного неблагополучия и оказание помощи.

Целевые индикаторы выполняются практически все.

Из-за нежелания пролечиться от алкогольной зависимости не выполняется целевой индикатор – увеличение количества снятых с учёта семей, находящихся в социально опасном положении по исправлению.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 663, вн. изм. от 21.02.2023 № 104)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 784,0 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 784,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Освоение средств составило 709,0 тыс. руб., (90% от предусмотренного объема финансирования).

Средства освоены на:

в МУК «Радищевский РДК» приобретены 358 зрительских кресел, сценический занавес, одежды сцены, гардероб, дополнительный комплект музыкальной аппаратуры, ноутбук;

приобретены 654 экземпляра книг для 15 сельских;

приобретено специализированное мультимедийное оборудование в Кубринский сельский Дом культуры;

13 мая 2023 года в МУК «Радищевский районный Дом культуры» прошёл XXII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». В рамках фестиваля была организована работа площадок «Цветы своими руками», «Поэзия лазоревого края», «Пишем по-старославянски» и состоялся региональный фестиваль-конкурс песни «Алый первоцвет»;

на содержание зданий муниципальных учреждений культуры.

Заключены клнтракты:

1) муниципальный контракт с ООО «Фабрика мебели «Шумерлинская» (республика Чувашия, г.Шумерля) от 28 февраля 2023 года на сумму 1 222 151,94 руб. (изготовление, поставка и монтаж 358 зрительских кресел в МУК «Радищевский районный Дом культуры»);

2) муниципальный контракт с ИП Карякина А.С. (Московская область) от 19 апреля 2023 года на сумму 278 000,00 руб. (пошив кулис для зрительного зала МУК «Радищевский районный Дом культуры»)

Целевой индикатор  выполнен.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы) (утверждена постановлением Администрации от 12.02.2021 № 71, вн. изм. от 21.02.2023 № 101)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 370,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрены средства в объеме 370,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. освоено средств на сумму 227,5 тыс. руб. (61,5% от заложенных бюджетом финансовых средств) на обслуживание «тревожной кнопки» в образовательных учреждениях района.

Целевой индикатор выполняется.

Вывод: реализация МП осуществляется  планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие дополнительного образования детей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020  № 689, вн. изм. от 21.02.2023 № 100)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 10,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 7,5 тыс. руб. (75% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на поощрения победителей конкурса «Ученик года».

Выполнение целевых  индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: реализация МП осуществляется  планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019 – 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 17.12.2021 № 764, вн. изм. от 21.02.2023 № 98)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в размере 5,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 5,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Финансовые средства в бюджете на реализацию программы не осваивались.

Вывод:  Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020  № 688, вн. изм. от 21.02.2023 № 102)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 92,8 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 92,8 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 81,2 тыс. руб. (87,5% от выделенных бюджетом финансовых средств). Все выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства освоены на организацию дневных лагерей и трудоустройство подростков. Численность детей, посетивших летние лагеря составила 455 детей.

Целевой индикатор выполнен.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2023 – 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 14.12.2022 № 729)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 50,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Из бюджета муниципального образования финансовые средства освоены в размере 50,0 тыс. руб. были направлены на поощрение победителей и призёров муниципальных конкурсов, проведение районных соревнований. Целевые индикаторы выполнены.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие и модернизация  образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2020  № 717,

вн. изм. от 21.02.2023  № 99)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 2 272,6 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 3 175,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 641,0 (20% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на ремонт кабинетов для открытия на базе школы «Точки роста», замену окон, ремонт кровли, ремонт кабинетов, экспертизу сметы, обследование здания и приобретение стройматериалов.

Целевые индикаторы муниципальной программы выполняются.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.08.2020  № 417, вн. изм. от 21.02.2023 № 97)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 43,6 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 39,1 тыс. руб. из средств местного бюджета.

По состоянию на 01 июля 2023 г. из выделенных бюджетом муниципального образования финансовых средств освоено 25,8 тыс. руб. (66% от заложенных средств бюджетом МО).

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы можно будет посмотреть по итогам календарного года.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (утверждена постановлением Администрации от 12.02.2021 № 70)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 3 075,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 250,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (8,1% от потребности Программы).

Освоено 166,8 тыс. руб. (66,7% от заложенных средств) в первом полугодии 2023 г. на проведение мероприятий по календарному плану.

Спортивные мероприятия проходят в соответствии  с утверждённым Планом на 2023 г.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы»

утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 695, вн. изм. от 10.03.2023 № 142)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 10,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 7,0 тыс. руб. (70% от запланированных бюджетом средств) средств.

Все средства освоены в рамках мероприятий:

- Венок дружбы,

- районный конкурс проектов социальной рекламы на тему укрепления межнациональных, этноконфессиональных отношений «Народов много - страна одна. Этно украшает!»;

- Мероприятия, направленные на сохранение традиций народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

В 1 полугодии 2023 года проведены следующие мероприятия:

- Рождественские мероприятия в учреждениях образования и культуры района (январь),

- Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества в учреждениях образования и культуры района (февраль),

- Памятное мероприятие, посвященное 34 –ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. (р.п.Радищево, 15.02.2023),

- Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта в учреждениях образования и культуры района (март),

- Мероприятия, посвященные Празднику Весны и труда 1 Мая в населенных пунктах района (1 мая 2023),

- Мероприятия, посвященные Дню Победы в населенных пунктах района (май),

- Мероприятия, посвященные Дню России в населенных пунктах района (июнь).

- Тематические мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы в населенных пункта района.

- Проведен районный конкурс проектов социальной рекламы «Народов много – страна одна. Этно украшает», в рамках Дня дружбы народов в Ульяновской области.

- Организована площадка «Венок дружбы», в рамках проведения межрегионального фестиваля «Дикий пион».

- В июне организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2021 – 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 696, вн. изм. от 10.03.2023 № 141)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 1,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоения финансовых средств не происходило.

В 2023 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций  не проводился из - за ограничения финансовых средств в бюджете МО «Радищевский район».

Целевой индикатор выполнен пока только один, по стальным значение будет по итогам года.

В 1 полугодии 2023 года новых СО НКО в МО «Радищевский район» не зарегистрировано

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел организационного обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019 - 2021 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 28.11.2018 № 612,

вн. изм. от 23.12.2022 № 763)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,0 тыс. руб. (3% от потребности по Программе).

Освоение средств в  первом полугодии 2023 г. проходило по статьям расходов местного бюджета. В рамках мероприятий Программы средства освоены на проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, на проведение конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учебных заведений муниципального образования на лучшее представление по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии государства, выпуск информационных листов и памяток антикоррупционной направленности.

Целевые индикаторы выполняются, но не в полном объёме (ограничительные меры пандемии).

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 23.12.2022 № 769)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 10,0 тыс. руб. Освоения средств в  первом полугодии 2023 г. не было.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы можно будет посмотреть по итогам календарного года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области по Радищевскому району

«Забота» на 2022 - 2024 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации от 06.12.2021 № 745, вн. изм. от 29.12.2022 № 779)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств в объеме 1 673,9 тыс. руб. средств местного бюджета.

Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2023 год  предусмотрено средств муниципального бюджета – 310,0 тыс. руб. (18,5% от потребности по Программе).

Освоено  130,6 тыс. руб. (42% от заложенных бюджетом финансовых средств).

В  первом полугодии 2023 г. в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

1) деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооружённых сил,

-оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих;

2) организация благотворительных акций;

- предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, зарегистрированным на территории муниципального образования;

Целевые индикаторы муниципальной программы выполняются.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022– 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 27.12.2021 № 805)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств в объеме 310,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 279,5 тыс. руб., (90% от потребности по Программе) тыс. руб. из средств местного бюджета.

В отчетном периоде 100% финансовых средств освоены на приобретение сертифицированных средств защиты сетевого соединения, на обслуживание и обновление информационных систем, эксплуатируемых в Администрации, приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест и повторное использование картриджей для устройств печати.

Целевые индикаторы Программы выполняются на 100%.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2019 - 2022 годы» (утверждена постановлением Администрации от 05.02.2018 № 624, вн. изм. 04.07.2022 № 375)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств в объёме 100,0 тыс. руб. из местного бюджета.

14 февраля 2022 г. заключено Соглашение о финансировании мероприятий программы в размере 476,3 тыс. руб., в т. ч. 139,5 тыс. руб.  из федерального бюджета, 191,8 тыс. руб. из областного бюджета и 144,95 тыс. руб. из бюджета муниципального образования.

Фактическое освоение составило 238,2 тыс. руб., в т. ч. 69,774 тыс. руб.  из федерального бюджета, 95,964 тыс. руб. из областного бюджета и 72,511 тыс. руб. из бюджета муниципального образования.

1 семья получила свидетельство на социальную выплату по ипотеке.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел по развитию городского поселенияАдминистрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 13.02.2023 № 78)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 403,116 тыс. руб. на ремонт учреждений культуры.

Фактически финансирование из бюджета городского поселения составляет 926,1 тыс. руб.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Здоровый муниципалитет в  муниципальном образовании  «Радищевский район»  Ульяновской области» 2020 - 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 14.10.2019 № 690, вн. изм. от 24.03.2023 № 195)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб.

Фактически финансирование из местного бюджета предусмотрено в размере 20,0 тыс. руб.

Освоения финансовых средств в 1 полугодии 2023 г. не было.

Целевые показатели к концу года буду исполнены. Выполнение идет по плану, несмотря на недостаточное финансирование.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.