# Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области за 1 квартал 2024 г.

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 22.01.2021  № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  09.08.2023  № 497 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 год», в Радищевском районе приняты и действуют в 2024 году 29 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которыхвыступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 29 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2024 году Программами были заложены средства в объеме 243 220,2 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета и 767,0 тыс. руб. бюджет городского поселения.

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 29 муниципальных программ на отчетную дату составляет 231 188,7 тыс. руб. и

200,0 тыс. руб. средств бюджета городского поселения.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 95% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в первом полугодии 2024 г. были освоены средства местного бюджета в размере 36 380,7 тыс. руб. – бюджет района, что составляет 18,7% от заложенных бюджетом финансовых средств.

По 26 - и муниципальным программам финансирование на 2024 г. предусмотрено из местного бюджета, по 1 - ой финансирование осуществляется из бюджета городского поселения, по 6 – и муниципальным программам в том числе планируется финансирование из областного и федерального бюджетов.

В целом реализация муниципальных программ направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствует экономическому развитию муниципального образования, формированию современной инфраструктуры. Выполнение мероприятий муниципальных программ и значений целевых индикаторов затруднено недостатком финансирования.

Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2024 - 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 03.10.2023 № 647)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств 31,523 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 31,5 тыс. руб. (100% от запланированных Программой финансовых средств).

Освоено 15,76 тыс. руб. на замену ламп накаливания на энергосберегающие.

Выполнено 50% значений целевых индикаторов. Экономия электроэнергии составила 2613,24 Квт/ч.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Газификация населённых пунктов  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 06.12.2021 № 744, вн. изм. от 26.12.2023 № 960)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств 200,0 тыс. руб. из местного бюджета на изготовление ПСД.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано финансовых средств в размере 100 тыс. руб. в бюджете МО.

Средства не осваивались.

Внутрипоселковый газопровод не введён в эксплуатацию. Технические условия на подключение к сетям газоснабжения выдаются после пуска газа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 653, вн. изм. от 03.10.2023 № 646)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств 520,3 тыс. руб. из местного бюджета.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано финансовых средств в размере 520,3 тыс. руб. в бюджете МО.

Средства в размере 155,8 тыс. руб. освоены на замену котла в п. Октябрьский  (30% от заложенных в бюджете средств).

«Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 13.12.2023 № 907)

На реализацию мероприятий Программой запланировано 9 188,0 тыс. руб. из средств местного бюджета в 2024 году.

В бюджете района заложено 6 894,3 тыс. руб. (75% от потребности Программы).

На ремонт автомобильных дорого местного значения направлено в первом полугодии 2024 году  денежных средств в размере    404,5 тыс. руб. – из местного бюджета. Всего отремонтировано 6 объектов в первом полугодии.

Выполнение целевого  индикатора можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 23.05.2022 № 276, вн. изм. от 03.10.2023 № 648)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано 94,74 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 83,3  тыс. руб. из бюджета всех категорий (88% от потребности по муниципальной программе).

На 01 июля 2023 г. освоено 41,2 тыс. руб. (49% от заложенных в бюджете)  средств местного бюджета.

Выполнение целевого  индикатора можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

### Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 17.12.2021 № 758, вн. изм. от 14.06.2024 № 511)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 430,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 430,0 тыс. руб.

Освоено 165,0 тыс. руб. (38%) на субсидии Центру развития предпринимательства в Радищевском районе.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2021 - 2024 годы»

### (утверждена постановлением Администрации от 19.02.2014 № 84,

### вн. изм. от 12.03.2020  № 114)

### На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано Программой 90,0 тыс. руб. из местного бюджета на строительство (приобретение) жилья для населения, проживающего на сельских территориях Радищевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Денежные средства в бюджете заложены в размере 20,0 тыс. руб.

Освоения финансовых средств в первом полугодии 2024 г. не было.

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 25.02.2020 № 92)

### На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств в объеме 300,0 тыс. руб. из местного бюджета (на субсидии для приобретения кормов).

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб. (0,3% от потребности по Программе).

Освоения финансовых средств в первом полугодии 2024 г. не было.

Вывод: Настоятельно рекомендуем заказчику Программы рассмотреть вопрос о прекращении реализации Программы.

«Экология и окружающая среда муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы» (утверждена постановлением Администрации от 08.02.2024  № 126)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств в объёме 193,9 тыс. руб. из средств муниципального бюджета.

Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 150,0 тыс. руб. (77% от потребности по Программе).

Освоено 150,0 тыс. руб. (100% запланированных бюджетом финансовых средств) на обрезку деревьев и кустарников, удаление аварийных больных деревьев и кустарников.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 19.12.2023  № 930)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Освоение средств происходит по статьям бюджета.

Проводятся запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. Были проведены комплексные оздоровительные, спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиад, фестивалей, летних игр,  спортивных праздников и вечеров, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по  профессиональной прикладной подготовке и т.д.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 -2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 16.05.2022  № 264)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 792,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб. (0,13% от потребности Программы).

Освоение финансовых средств не происходило.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2021 № 804, вн. изм. 29.12.2022 № 780)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 14,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Финансовые средства осваиваются по статьям бюджета муниципального образования.

Среди проводимых мероприятий следующие:

- проведение конкурса детских рисунков антинаркотической тематики;

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

- проведение операции «Мак».

Выявление и ликвидация очагов произрастания наркотикосодержащих растений на территории муниципального образования.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 – 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.12.2021 № 811)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 15,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета не было предусмотрено  в размере 1,0 тыс. руб.

Финансовые средства не осваивались. Некоторое освоение средств проходило по статьям бюджета муниципального образования.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. В рамках реализации мероприятий программы были проведены межведомственные рейды «социального патруля» по выявлению и контролю семей, находящихся в социально-опасном положении. Результатом реализации мероприятий Программы является снижение преступности среди несовершеннолетних, своевременное выявление семейного неблагополучия и оказание помощи.

Целевые индикаторы выполняются практически все.

Из-за нежелания пролечиться от алкогольной зависимости не выполняется целевой индикатор – увеличение количества снятых с учёта семей, находящихся в социально опасном положении по исправлению.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (утверждена постановлением Администрации от 17.12.2020 № 652, вн. изм. от 21.02.2023 № 104)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано

5 295,0 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 320,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Освоение средств составило 165,1 тыс. руб., (52% от предусмотренного объема финансирования).

Средства освоены на:

приобретение 245 экземпляров книг для 15 сельских библиотек;

18 мая 2024 года на базе муниципального учреждения культуры «Радищевский районный Дом культуры» состоялся XXIII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион».

В фойе учреждения силами сотрудников Радищевского центра детского творчества, Радищевской центральной модельной библиотеки имени А.Н.Радищева и Радищевской центральной детской модельной библиотеки была организована работа площадок «Цветы - творенья рук искусных», «Поэзия лазоревого края», «Пишем по-старославянски», проведены тематические мастер-классы «Расписные матрёшки» и «Цветочный коктейль».

В прошедшем в рамках фестиваля славянской культуры «Дикий пион» открытом региональном фестивале-конкурсе песни «Алый первоцвет» приняли участие 19 творческих коллективов из Ульяновской и Саратовской областей;

содержание зданий муниципальных учреждений культуры.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие и модернизация  образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 - 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 04.12.2024  № 803)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 62 576,7 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 221 188,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 34 394,7 тыс. руб. (15,5% от предусмотренных бюджетом средств).

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 157,6 тыс. руб. из местного бюджета освоены на подготовку и организацию работы палаточных, трудовых лагерей, передвижных экспедиций.

По подпрограмме «Антитеррористическая защищённость учреждений образовании муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 194,0 тыс. руб. из местного бюджета освоены на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов муниципальных образовательных организаций, установку и обслуживание кнопки тревожной сигнализации, охрану объектов с использованием охранной сигнализации.

По подпрограммы «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 50,4 тыс. руб. из местного бюджета освоены на единовременное денежное поощрение медалистов и отличников общеобразовательных организаций, победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров перечневых всероссийских конкурсов (385 детей получили денежное поощрение).

По подпрограмме «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 994,5 тыс. руб. из местного бюджета освоены на капитальный ремонт Ореховской сш.

По подпрограмме «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

финансовые средства в размере 1 024,0 тыс. руб. из местного бюджета освоены на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, проведение творческих конкурсов и соревнований.

По подпрограмме «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 583,4 тыс. руб. из местного бюджета освоены на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях и обеспечение льготным питанием обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»

по состоянию на 01 июля 2024 г. финансовые средства в размере 39 834,1 тыс. руб. из местного бюджета освоены на  обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования и дошкольного воспитания, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации.

Целевые индикаторы муниципальной программы выполняются.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (утверждена постановлением Администрации от 12.02.2021 № 70)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 3 150,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 250,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (8% от потребности Программы).

Освоено 31,9 тыс. руб. (13% от заложенных средств) в первом полугодии 2024 г. на проведение мероприятий по календарному плану.

Спортивные мероприятия проходят в соответствии  с утверждённым Планом на 2024 г.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы»

утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 695, вн. изм. от 13.12.2023 № 912)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 20,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 10,0 тыс. руб. (50% от запланированных бюджетом средств) средств.

Все средства освоены в рамках мероприятий:

- рождественские мероприятия в учреждениях образования и культуры района (январь);

- мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества в учреждениях образования и культуры района (февраль);

- памятное мероприятие, посвященное 35 –ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. (р.п.Радищево, 15.02.2024);

- мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта в учреждениях образования и культуры района (март);

- мероприятия, посвященные Празднику Весны и труда 1 Мая в населенных пунктах района (1 мая 2024);

- мероприятия, посвященные Дню Победы в населенных пунктах района (май);

- мероприятия, посвященные Дню России в населенных пунктах района (июнь).

Проведен районный конкурс проектов социальной рекламы «Народов много – страна одна. Этно украшает», в рамках Дня дружбы народов в Ульяновской области.

Организована площадка «Венок дружбы».

Проведены мероприятия, направленные на сохранение традиций народов, проживающих на территории МО «Радищевский район».

В июне организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2021 – 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 696, вн. изм. от 13.12.2023 № 911)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 7,5 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 7,5 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоения финансовых средств не происходило.

В 2024 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций  не проводился из - за ограничения финансовых средств в бюджете МО «Радищевский район».

Целевой индикатор выполнен пока только один, по стальным значение будет по итогам года.

В 1 полугодии 2024 года новых СО НКО в МО «Радищевский район» не зарегистрировано

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел организационного обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район»»

(утверждена постановлением Администрации от 27.12.2023 № 969)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,0 тыс. руб. (3% от потребности по Программе).

Освоение средств в  первом полугодии 2024 г. проходило по статьям расходов местного бюджета. В рамках мероприятий Программы средства освоены на проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, на проведение конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учебных заведений муниципального образования на лучшее представление по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии государства, выпуск информационных листов и памяток антикоррупционной направленности.

Целевые индикаторы выполняются, но не в полном объёме (ограничительные меры пандемии).

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 11.10.2022 № 593, вн. изм. от 23.12.22 № 769)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 5,0 тыс. руб. Освоения средств в  первом полугодии 2024 г. не было.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы можно будет посмотреть по итогам календарного года.

Девять муниципальных служащих прошли краткосрочное обучение в 2024 г., трое обучились согласно муниципальному заказу.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области по Радищевскому району

«Забота» на 2022 - 2024 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации от 30.01.2023 № 41)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств в объеме 208,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2024 год  предусмотрено средств муниципального бюджета – 310,0 тыс. руб.         Освоено  200,7 тыс. руб. (65% от заложенных бюджетом финансовых средств).

В  первом полугодии 2024 г. в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

1) деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооружённых сил,

-оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих;

2) оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих,  лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших)в результате участия в специальной военной операции

3) организация благотворительных акций;

- предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, зарегистрированным на территории муниципального образования;

Целевой индикатор муниципальной программы выполняется.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022– 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 27.12.2021 № 805)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств в объеме 596,6 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 596,6 тыс. руб., из средств местного бюджета.

В отчетном периоде 100% финансовых средств освоены на приобретение сертифицированных средств защиты сетевого соединения, на обслуживание и обновление информационных систем, эксплуатируемых в Администрации, проведение аттестации объекта информатизации подготовки закрытой документации,  приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест, приобретение оборудования для локальной вычислительной сети Администрации при перераспределении доступа к сетевым ресурсам автоматизированных рабочих мест, устранении неисправностей телекоммуникационного оборудования и повторное использование картриджей для устройств печати.

Целевые индикаторы Программы выполняются.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2019 - 2025 годы» (утверждена постановлением Администрации от 05.02.2018 № 624, вн. изм. 04.07.2022 № 375)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств в объёме 50,0 тыс. руб. из местного бюджета.

13 февраля 2024 г. заключено Соглашение о финансировании мероприятий программы в размере 476,3 тыс. руб., в т. ч. 133,7 тыс. руб.  из федерального бюджета, 182,4 тыс. руб. из областного бюджета и 160,2 тыс. руб. из бюджета муниципального образования.

Фактическое освоения финансовых средств в 1 полугодии 2024 г. не было.

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Здоровый муниципалитет в  муниципальном образовании  «Радищевский район»  Ульяновской области» 2020 - 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 14.10.2019 № 690, вн. изм. от 24.03.2023 № 195)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб.

Фактически финансирование из местного бюджета предусмотрено в размере 20,0 тыс. руб.

Освоено 7,6 тыс. руб. на осуществление сотрудничества с Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки».

Целевые показатели к концу года буду исполнены. Выполнение идет по плану, несмотря на недостаточное финансирование.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.