# Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области за 2023 г.

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 25.07.2019  № 499 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  23.08.2022  № 493 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2023 год», в Радищевском районе приняты и действуют в 2023 году 32 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которыхвыступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 32 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2023 году Программами были заложены средства в объеме 17 445,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета и 403,116 тыс. руб. бюджет городского поселения.

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 32 муниципальных программ составляет 14 268,0 тыс. руб. и 258,3 тыс. руб. средств бюджета городского поселения.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 82% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в 2023 г. были освоены средства местного бюджета в размере 14 005,0 тыс. руб. – бюджет района, что составляет 98% от заложенных бюджетом финансовых средств.

По 33 - м муниципальным программам финансирование на 2023 г. предусмотрено из местного бюджета, из них: по 4 – м финансирование  не предусмотрено из местного бюджета по 1 - ой финансирование осуществляется из бюджета городского поселения, по 3 –м муниципальным программам планируется финансирование из областного и федерального бюджетов.

23 Программы признаны эффективными в соответствии с утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 25.07.2019 № 499 методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2 Программы признаны умеренно эффективными.

1 Программа признана неэффективной.

В целом реализация муниципальных программ направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствует экономическому развитию муниципального образования, формированию современной инфраструктуры. Выполнение мероприятий муниципальных программ и значений целевых индикаторов затруднено недостатком финансирования.

Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 07.12.2020 № 647, вн. изм. от 30.01.2023  № 39)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств 28,153 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 28,153 тыс. руб.

Освоено 100% финансовых средств, предусмотренных местным бюджетом на замену ламп накаливания на энергоэффективные.

Целевые индикаторы выполнены в полном объёме.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Газификация населённых пунктов  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 06.12.2021 № 744, вн. изм. от 26.12.2023 № 960)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году не запланировано в муниципальной программе и в  бюджете муниципального образования.

Реализация программы продолжится с пуском природного газа в сельских поселениях района.

Просчитать оценку эффективности не представляется возможным.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 01.04.2021 № 175, вн. изм. от 27.01.2022 № 36)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 8 689,1 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На ремонт автомобильных дорого местного значения направлено в 2023 году  денежные средства в размере    52,6 млн. руб.,   из них  45 млн. руб. из областного бюджета, 7,6 млн. руб. – из местного.

Всего отремонтировано 29 объектов.

Целевой индикатор выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 23.05.2022 № 276, вн. изм. от 03.10.2023 № 648)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 94,74 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 94,8  тыс. руб. из бюджета всех категорий (100% от потребности по муниципальной программе).

В  2023 г. освоено 92,3 тыс. руб. (97% от заложенных в бюджете)  средств местного бюджета на софинансирование предоставления услуги по регулярным перевозкам пассажиров автобусом Радищевского АТП.

Не выполнен один целевой индикатор (количество перевезённых пассажиров).

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 98%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

### Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» Ульяновской области на 2017 – 2021 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 17.12.2021 № 758)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 350,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 350,0 тыс. руб.

Освоено 100% запланированных средств на субсидии Центру развития предпринимательства в Радищевском районе.

Не выполнено два из четырёх значений целевых индикаторов.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет более  200%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2024 года»

### (утверждена постановлением Администрации от 19.02.2014 № 84,

### вн. изм. от 12.03.2020  № 114)

### На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано Программой и бюджетом выделение средств в объеме 90,0 тыс. руб. из местного бюджета на строительство (приобретение) жилья для населения, проживающего на сельских территориях Радищевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Денежные средства в бюджете не заложены по причине отсутствия финансирования из федерального и областного бюджетов.

Целевой индикатор муниципальной программы не выполнен из-за недостаточного финансирования.

Вывод: Нет возможности оценить эффективность Программы по причине  недостатка финансирования.

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 25.02.2020 № 92)

### На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств в объеме 250,0 тыс. руб. из местного бюджета (на субсидии для приобретения кормов).

Фактически не предусмотрено финансирование из местного бюджета.

Целевые индикаторы не выполнены.

Вывод: Рекомендуем заказчику Программы рассмотреть вопрос о прекращении реализации Программы.

«Экология и окружающая среда муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (утверждена постановлением Администрации от 07.12.2020  № 648)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств в объёме 65,8 тыс. руб. из средств муниципального бюджета.

Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 141,0 тыс. руб. (214% от потребности по Программе). Увеличение субсидирования произошло вследствие дополнительного поступления средств от налога за негативное воздействие на окружающую среду.

Освоено 100% финансовых средств.

Целевые индикаторы перевыполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет более  200%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

### Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования

### «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2020  № 718)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Освоение средств происходит по статьям бюджета.

Были проведены совместные профилактические мероприятия по выявлению фактов продажи спиртосодержащей продукции домашней выработки (самогона)в жилом секторе, а так же по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции ,не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а так же по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Организованы и проведены мероприятия, приуроченных к памятным датам в истории народов России, проживающих в муниципальном образовании.

Проведены запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники, комплексные оздоровительные, спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия.

Целевые индикаторы не выполнены по снижению количества преступлений и зарегистрированных преступлений в общественных местах.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 99%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 -2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 16.05.2022  № 264)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 695,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 340,0 тыс. руб.

Финансовые средства освоены на обеспечение физической охраной объектов образования и дошкольного воспитания, обслуживание «тревожной кнопки».

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 77%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

### Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2021 № 804, вн. изм. 29.12.2022 № 780)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 12,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в размере 12,0 тыс. руб.

Финансовые средства осваиваются по статьям бюджета муниципального образования и сельских поселений.

Среди проводимых мероприятий следующие:

- проведение конкурса детских рисунков антинаркотической тематики;

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

- проведение операции «Мак».

Выявление и ликвидация очагов произрастания наркотикосодержащих растений на территории муниципального образования.

Не выполнен один целевой показатель.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 103%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 – 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.12.2021 № 811)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 13,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета не было предусмотрено  в размере 1,0 тыс. руб.

Освоено 100% средств бюджета муниципального образования.

Финансовые средства осваиваются по статьям бюджета муниципального образования и бюджетов сельских поселений.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. В рамках реализации мероприятий программы были проведены межведомственные рейды «социального патруля» по выявлению и контролю семей, находящихся в социально-опасном положении. Результатом реализации мероприятий Программы является снижение преступности среди несовершеннолетних, своевременное выявление семейного неблагополучия и оказание помощи.

Из-за недостаточно организованной работы по профилактике административных правонарушений, особенно в части вождения автотранспорта несовершеннолетними не выполняется целевой индикатор - Количество административных правонарушений несовершеннолетних

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 101%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 663, вн. изм. от 21.02.2023 № 104)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 784,0 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 784,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Освоение средств составило 100% от предусмотренного объема финансирования.

Средства освоены на:

в МУК «Радищевский РДК» приобретены 358 зрительских кресел, сценический занавес, одежды сцены, гардероб, дополнительный комплект музыкальной аппаратуры, ноутбук;

приобретены 654 экземпляра книг для 15 сельских библиотек;

приобретено специализированное мультимедийное оборудование в Кубринский сельский Дом культуры;

13 мая 2023 года в МУК «Радищевский районный Дом культуры» прошёл XXII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». В рамках фестиваля была организована работа площадок «Цветы своими руками», «Поэзия лазоревого края», «Пишем по-старославянски» и состоялся региональный фестиваль-конкурс песни «Алый первоцвет»;

на содержание зданий муниципальных учреждений культуры.

Заключены клнтракты:

1) муниципальный контракт с ООО «Фабрика мебели «Шумерлинская» (республика Чувашия, г.Шумерля) от 28 февраля 2023 года на сумму 1 222 151,94 руб. (изготовление, поставка и монтаж 358 зрительских кресел в МУК «Радищевский районный Дом культуры»);

2) муниципальный контракт с ИП Карякина А.С. (Московская область) от 19 апреля 2023 года на сумму 278 000,00 руб. (пошив кулис для зрительного зала МУК «Радищевский районный Дом культуры»)

Целевой индикатор  выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы) (утверждена постановлением Администрации от 12.02.2021 № 71, вн. изм. от 21.02.2023 № 101)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 370,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрены средства в объеме 478,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Освоено 445,3,5 тыс. руб. (93% от заложенных бюджетом финансовых средств) на обслуживание «тревожной кнопки» в образовательных учреждениях района.

Целевой индикатор выполнен в полном объёме.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 110%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется  планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие дополнительного образования детей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020  № 689, вн. изм. от 21.02.2023 № 100)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 10,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере 7,5 тыс. руб. (75% от предусмотренных бюджетом средств) были направлены на поощрения победителей конкурса «Ученик года».

Целевой индикатор выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 88%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется  планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019 – 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации от 17.12.2021 № 764, вн. изм. от 21.02.2023 № 98)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в размере 5,0 тыс. руб.

Фактически финансирование не предусмотрено.

Просчитать оценку эффективности реализации Программы не представляется возможным из-за недостатка финансирования.

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020  № 688, вн. изм. от 21.02.2023 № 102)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 92,8 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 92,8 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 81,2 тыс. руб. (87,5% от выделенных бюджетом финансовых средств). Все выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства освоены на организацию дневных лагерей и трудоустройство подростков. Численность детей, посетивших летние лагеря составила 455 детей.

Целевой индикатор выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 94%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2023 – 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 14.12.2022 № 729)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 50,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Из бюджета муниципального образования финансовые средства освоены в размере 100,0 тыс. руб. были направлены на поощрение победителей и призёров муниципальных конкурсов, проведение районных соревнований.

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 150%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие и модернизация  образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.12.2020  № 717,

вн. изм. от 06.12.2023  № 872)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 2 425,8 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 2 721,5 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 2 609,7 тыс. руб. финансовых средств местного бюджета (96% от заложенных бюджетом).

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства в размере были направлены на:

обновление материально-технической базы (Ореховская сш);

ремонт кабинетов для открытия центра «Точка роста» (Вязовская ош), разработка ПСД, обследование здания (Радищевская сш №1, Радищевская сш № 2);

подготовка проектной документации для строительства здания муниципальной общеобразовательной организации (Ореховская сш);

замену окон в Октябрьском детском саду (ППМИ).

Целевой индикатор Программы выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 104%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020 - 2023 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 26.08.2020  № 417, вн. изм. от 21.02.2023 № 97)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 43,6 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 43,6 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Из выделенных бюджетом муниципального образования финансовых средств освоено 100% от заложенных средств бюджетом МО на обеспечение бесплатного одноразового питания учащихся 1-4 классов.

Целевые индикаторы Программы выполнены в полном объёме.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (утверждена постановлением Администрации от 12.02.2021 № 70)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 3 075,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 264,8 тыс. руб. из средств местного бюджета (8,6% от потребности Программы).

Освоено 100% заложенных средств.

Спортивные мероприятия проходят в соответствии  с утверждённым Планом на 2023 г.

Приобретены клюшки для хоккея с мячом.

Целевые индикаторы перевыполнены несмотря на недостаток финансирования.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 66%.

Реализация муниципальной программы является неэффективной.

Вывод: реализация МП (исключая финансирование) идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы»

утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 695, вн. изм. от 10.03.2023 № 142)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 10,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 100% от запланированных бюджетом средств.

Все средства освоены в рамках мероприятий:

проведен районный конкурс проектов социальной рекламы «Народов много – страна одна. Этно украшает», в рамках Дня дружбы народов в Ульяновской области;

проведен опрос граждан по теме «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»;

создана и распространена печатная продукция (листовки), направленная на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве;

в День народного единства проведено чествование лиц, внесших большой вклад в развитие межнациональных отношений в муниципальном образовании;

изданы брошюры информационно-справочного характера для иностранных граждан, прибывающих в  муниципальное образование;

организована площадка «Венок дружбы»;

проведены мероприятия, направленные на сохранение традиций народов, проживающих на территории МО «Радищевский район».

Также в 2023 г. проведены следующие:

рождественские мероприятия в учреждениях образования и культуры района;

мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества в учреждениях образования и культуры района;

памятное мероприятие, посвященное 34 –ой годовщине вывода советских войск из Афганистана;

мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта в учреждениях образования и культуры района;

мероприятия, посвященные Празднику Весны и труда 1 Мая в населенных пунктах района;

мероприятия, посвященные Дню Победы в населенных пунктах района;

мероприятия, посвященные Дню России в населенных пунктах района;

мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ;

мероприятия, посвященные Дню народного единства;

тематические мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы в населенных пункта района;

организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Целевые индикаторы можно перевыполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 105%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2021 – 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 696, вн. изм. от 10.03.2023 № 141)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 1,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 100% финансовых средств.

В 2023 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций  не проводился из - за ограничения финансовых средств в бюджете МО «Радищевский район».

Целевой индикатор выполнен только один.

В 2023 г. новых СО НКО в МО «Радищевский район» не зарегистрировано, за  2021-2023 годы  создано 4 СО НКО при плане 3.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 67%.

Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел организационного обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2019 - 2021 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 28.11.2018 № 612,

вн. изм. от 26.12.2023 № 963)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,0 тыс. руб. (3% от потребности по Программе).

Освоение средств в  2023 г. проходило по статьям расходов местного бюджета. В рамках мероприятий Программы средства освоены на проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, на проведение конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учебных заведений муниципального образования на лучшее представление по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии государства, выпуск информационных листов и памяток антикоррупционной направленности.

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 23.12.2022 № 769)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 5,0 тыс. руб. Освоения средств в  2023 г. не было.

Целевые индикаторы Программы выполнены.

Семь муниципальных служащих повысило квалификацию и сорок четыре прошли краткосрочное обучение по муниципальному заказу Правительства Ульяновской области.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет более  100%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области по Радищевскому району

«Забота» на 2022 - 2024 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации от 30.01.2023 № 41)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств в объеме 300,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2023 год  предусмотрено средств муниципального бюджета – 310,0 тыс. руб.          Освоено  216,4 тыс. руб. (70% от заложенных бюджетом финансовых средств).

В  2023 г. в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

мероприятия по поддержке деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооружённых сил:

-чествование ветеранов Великой Отечественной войны согласно Указу  Президента Российской Федерации № Пр-1438 «О поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия»;

мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

мероприятия, направленные на  оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки беременным женщинам, зарегистрированным на территории муниципального образования.

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены в полном объёме.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 86%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022– 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 27.12.2021 № 805, вн. из. от )

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств в объеме 625,5 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 625,5 тыс. руб., (100% от потребности по Программе) тыс. руб. из средств местного бюджета.

В отчетном периоде 100% финансовых средств освоены на:

приобретение лицензии программного обеспечения защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов на информацию, обрабатываемую с использованием автоматизированных рабочих мест;

обслуживание и обновление информационных систем, эксплуатируемых в Администрации;

приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест;

повторное использование картриджей для устройств печати;

Приобретение оборудования для локальной вычислительной сети Администрации при перераспределении доступа к сетевым ресурсам автоматизированных рабочих мест, устранении неисправностей телекоммуникационного оборудования;

текущий ремонт оборудования автоматизированных рабочих мест.

Целевые индикаторы Программы выполнены в полном объёме.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2019 - 2022 годы» (утверждена постановлением Администрации от 05.02.2018 № 624, вн. изм. 04.07.2022 № 375)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств в объёме 100,0 тыс. руб. из местного бюджета.

14 февраля 2022 г. заключено Соглашение о финансировании мероприятий программы в размере 476,3 тыс. руб., в т. ч. 139,5 тыс. руб.  из федерального бюджета, 191,8 тыс. руб. из областного бюджета и 144,95 тыс. руб. из бюджета муниципального образования.

Фактическое освоение составило 238,2 тыс. руб., в т. ч. 69,774 тыс. руб.  из федерального бюджета, 95,964 тыс. руб. из областного бюджета и 72,511 тыс. руб. из бюджета муниципального образования.

1 семья получила свидетельство на социальную выплату по ипотеке.

Целевой индикатор выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 88%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел по развитию городского поселенияАдминистрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 13.02.2023 № 78)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 403,116 тыс. руб. на ремонт учреждений культуры.

Фактически финансирование из бюджета городского поселения составляет 258,3 тыс. руб.

100% финансовых средств освоено на

Выполнение целевых индикаторов можно будет проследить по итогам года.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет более  200%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Здоровый муниципалитет в  муниципальном образовании  «Радищевский район»  Ульяновской области» 2020 - 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 14.10.2019 № 690, вн. изм. от 26.12.2023 № 961)

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб.

Фактически финансирование из местного бюджета предусмотрено в размере 20,0 тыс. руб.

Освоено 100% финансовых средств на следующие мероприятия:

проведение марафона здоровья: увеличение охвата  населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами;

осуществление сотрудничества МО «Радищевский район» с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».

Целевые показатели перевыполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 115%.

Реализация муниципальной программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.