### Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области за 2024 г.

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 22.01.2021  № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  09.08.2023  № 497 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 год», в Радищевском районе приняты и действуют в 2024 году 30 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которых выступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 30 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2024 году Программами были заложены средства в объеме 105 949,4 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета и 1 268,9 тыс. руб. бюджет городского поселения.

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 27 муниципальных программ составил 98 524,1 тыс. руб.  (93% от потребностей по программам) и  545,9 тыс. руб. (43% от потребности) средств бюджета городского поселения.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 93% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в 2024 г. были освоены средства местного бюджета в размере 94 023,0 тыс. руб. – бюджет района, что составляет 95,4% от заложенных бюджетом финансовых средств.

По 24 - и муниципальным программам финансирование на 2024 г. предусмотрено из местного бюджета, по 2 - м финансирование осуществляется из бюджета городского поселения, по 5 – и муниципальным программам, в том числе планируется финансирование из областного и федерального бюджетов.

В целом реализация муниципальных программ направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствует экономическому развитию муниципального образования, формированию современной инфраструктуры. Выполнение мероприятий муниципальных программ и значений целевых индикаторов затруднено недостатком финансирования.

Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2024 - 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 03.10.2023 № 647)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств 31,523 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 31,5 тыс. руб. (100% от запланированных Программой финансовых средств).

Освоено 100% заложенных в бюджете финансовых средств на замену ламп накаливания на энергосберегающие в образовательных учреждениях района, учреждениях культуры, МУ «Сервис» и МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Выполнено 100% значений целевых индикаторов. Экономия электроэнергии составила 5 226,48 Квт/ч.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Эффективность реализации Программы – эффективная.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Газификация населённых пунктов  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 06.12.2021 № 744, вн. изм. от 26.12.2023 № 960)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств 200,0 тыс. руб. из местного бюджета на изготовление ПСД.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано финансовых средств в размере 200 тыс. руб. в бюджете МО.

Средства не осваивались.

Внутрипоселковый газопровод не введён в эксплуатацию. Технические условия на подключение к сетям газоснабжения выдаются после пуска газа.

Реализация программы продолжится с пуском природного газа в сельских поселениях района.

Оценить эффективность Программы не представляется возможным.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 19.12.2018 № 653, вн. изм. от 24.12.2023 № 1267)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано Программой средств в размере 546,5 тыс. руб. из местного бюджета.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано финансовых средств в размере 22,2 тыс. руб. в бюджете МО на ремонт водопроводных сетей с. Паньшино.

Также освоены финансовые средства на замену котла в п. Октябрьский, ремонт кровли газовой котельной в с. Дмитриевка по статьям бюджета.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Эффективность реализации Программы – эффективная.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 13.12.2023 № 907)

На реализацию мероприятий Программой запланировано 9 188,0 тыс. руб. из средств местного бюджета в 2024 году.

В бюджете района заложено 7 496,5 тыс. руб. (82% от потребности Программы).

На ремонт автомобильных дорого местного значения направлено в 2024 году  денежных средств в размере    3 470,0 тыс. руб. (46% от заложенных средств в бюджете района) – из местного бюджета.  Из финансовых средств областного бюджета освоено 44 934,0 тыс. руб. (более чем в два раза превышает запланированные Программой средства).

Всего отремонтировано 6 объектов в Радищевском городском поселении, 4 объекта в Ореховском сельском поселении, 6 объектов в Калиновском сельском поселении, 3 в Дмитриевском сельском поселении и 5 объектов в Октябрьском сельском поселении.

Целевой  индикатор выполнен.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 73%.

Эффективность реализации Программы – умеренно эффективная.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 23.05.2022 № 276, вн. изм. от 26.12.2024 № 1268)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано 108,3 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 108,3  тыс. руб. из бюджета всех категорий (100% от потребности по муниципальной программе).

Освоено 102,4 тыс. руб. (95% от заложенных в бюджете)  средств местного бюджета.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 87%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

### Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 17.12.2021 № 758, вн. изм. от 14.06.2024 № 511)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 430,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 430,0 тыс. руб.

Освоено 430,0 тыс. руб. на субсидии Центру развития предпринимательства в Радищевском районе.

Целевые индикаторы Программы перевыполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 108%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

### Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2021 - 2024 годы»

### (утверждена постановлением Администрации от 19.02.2014 № 84,

### вн. изм. от 12.03.2020  № 114)

### На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано Программой 90,0 тыс. руб. из местного бюджета на строительство (приобретение) жилья для населения, проживающего на сельских территориях Радищевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Денежные средства в бюджете не запланированы из-за отсутствия областного финансирования мероприятий Программы. Освоения финансовых средств в 2024 г. не было.

Целевые индикаторы Программы не выполнены.

Оценить  эффективность реализации Программы не представляется возможным.

«Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 25.02.2020 № 92)

### На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств в объеме 300,0 тыс. руб. из местного бюджета (на субсидии для приобретения кормов).

Денежные средства в бюджете не запланированы.

Освоения финансовых средств в 2024 г. не было.

Целевые индикаторы Программы не выполнены.

Оценить  эффективность реализации Программы не представляется возможным.

«Экология и окружающая среда муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы» (утверждена постановлением Администрации от 08.02.2024  № 126, вн. изм. от 11.11.2024 № 1057)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств в объёме 163,9 тыс. руб. из средств муниципального бюджета.

Фактически финансирование из местного бюджета в размере  предусмотрено в размере 150,0 тыс. руб. (92% от потребности по Программе).

Освоено 150,0 тыс. руб. (100% запланированных бюджетом финансовых средств) на ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство родника в с. Адоевщина.

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 96%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 19.12.2023  № 930)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Освоение средств происходило по статьям бюджета.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. Были проведены комплексные оздоровительные, спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиад, фестивалей, летних игр,  спортивных праздников и вечеров, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по  профессиональной прикладной подготовке и т.д.

Целевые индикаторы перевыполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 127%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 -2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 16.05.2022  № 264, вн. изм. от 28.12.2024 № 81)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 792,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб. (0,13% от потребности Программы).

Освоение финансовых средств не происходило.

Мероприятия Программы проходили в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»

Целевые индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Эффективность реализации  Программы оценить не представляется возможным.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 26.12.2021 № 804)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 14,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1,0 тыс. руб.

Финансовые средства освоены по статьям бюджета муниципального образования.

Среди проводимых мероприятий следующие:

- проведение конкурса детских рисунков антинаркотической тематики;

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

- проведение операции «Мак».

Выявление и ликвидация очагов произрастания наркотикосодержащих растений на территории муниципального образования.

Целевые индикаторы Программы выполнены не все (из-за недостаточной работы по выявлению очагов произрастания не в полном объёме выполнен индикатор по площади уничтоженной дикорастущей конопли).

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 75%.

Реализации Программы является умеренно эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2022 – 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 28.12.2021 № 811)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 15,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета не было предусмотрено  в размере 1,0 тыс. руб.

Освоение средств проходило по статьям бюджета муниципального образования.

Проводились запланированные программой ежегодные акции, операции и месячники. В рамках реализации мероприятий программы были проведены межведомственные рейды «социального патруля» по выявлению и контролю семей, находящихся в социально-опасном положении. Результатом реализации мероприятий Программы является снижение преступности среди несовершеннолетних, своевременное выявление семейного неблагополучия и оказание помощи.

Целевые индикаторы выполнены не все.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 44% (недостаток финансирования).

Реализации Программы является умеренно эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

### Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

### «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (утверждена постановлением Администрации от 17.12.2020 № 652, вн. изм. от 03.05.2024 № 395)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано

370,0 тыс. руб. финансовых средств из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 370,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Освоение средств составило 370,0 тыс. руб.

Средства освоены на:

приобретение 245 экземпляров книг для 15 сельских библиотек;

18 мая 2024 года на базе муниципального учреждения культуры «Радищевский районный Дом культуры» состоялся XXIII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион».

27 июля 2024 года в селе Верхняя Маза состоялся XX Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе – певцу! Тебе – герою!», посвящённый 240-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года, поэта Д.В.Давыдова, а также на содержание зданий муниципальных учреждений культуры.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие и модернизация  образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 - 2026 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 04.12.2024  № 803)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 74 599,6 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 87 679,6 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные бюджетом муниципального образования финансовые средства освоены в размере 87 560,9 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 220,8 тыс. руб. из местного бюджета освоены на подготовку и организацию работы палаточных, трудовых лагерей, передвижных экспедиций.

По подпрограмме «Антитеррористическая защищённость учреждений образовании муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 734,3 тыс. руб. из местного бюджета освоены на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов муниципальных образовательных организаций, установку и обслуживание кнопки тревожной сигнализации, охрану объектов с использованием охранной сигнализации.

По подпрограммы «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 82,7 тыс. руб. из местного бюджета освоены на единовременное денежное поощрение медалистов и отличников общеобразовательных организаций, победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров перечневых всероссийских конкурсов (385 детей получили денежное поощрение). Также была проведена Ассамблея талантливой молодёжи.

По подпрограмме «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 1 128,3 тыс. руб. из местного бюджета освоены на капитальный ремонт Ореховской сш и проект развития «Новые окна сельской школе» (замена оконных блоков в Дмитриевской ош).

По подпрограмме «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 83,2 тыс. руб. из замену оконных блоков в Октябрьском детском саду.

По подпрограмме «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

финансовые средства в размере 1 743,6 тыс. руб. из местного бюджета освоены на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, проведение творческих конкурсов и соревнований.

По подпрограмме «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» финансовые средства в размере 1 884,8 тыс. руб. из местного бюджета освоены на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях и обеспечение льготным питанием обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»

финансовые средства в размере 68 664,3 тыс. руб. из местного бюджета освоены на  обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования и дошкольного воспитания, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации.

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (утверждена постановлением Администрации от 12.02.2021 № 70)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 3 150,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 390,2 тыс. руб. из средств местного бюджета (12% от потребности Программы).

Освоено 100% заложенных средств на проведение мероприятий по календарному плану.

Спортивные мероприятия проходят в соответствии  с утверждённым Планом на 2024 г.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Целевые индикаторы выполнены не все.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 63% (недостаток финансирования).

Реализации Программы является умеренно эффективной.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 18.11.2021 № 701)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 254,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (20% от потребности Программы).

Освоено 49,3 тыс. руб. на проведение массовых молодёжных мероприятий  и мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Целевые индикаторы выполнены и перевыполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

Отдел общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы»

утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 695, вн. изм. от 13.12.2023 № 912)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 20,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоено 20,0 тыс. руб.

Все средства освоены в рамках мероприятий:

Массовые мероприятия, посвященные государственным праздникам РФ, памятным датам и дням воинской славы:

- рождественские мероприятия в учреждениях образования и культуры района (январь),

- мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества в учреждениях образования и культуры района (февраль),

- памятное мероприятие, посвященное 35 –ой годовщине вывода советских войск из Афганистана (р.п. Радищево, 15.02.2024),

- мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта в учреждениях образования и культуры района (март),

- мероприятия, посвященные Празднику Весны и труда 1 Мая в населенных пунктах района (1 мая 2024),

- мероприятия, посвященные Дню Победы в населенных пунктах района (май),

- мероприятия, посвященные Дню России в населенных пунктах района (июнь).

- мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ (август)

- мероприятия, посвященные Дню народного единства (ноябрь),

- тематические мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы в населенных пункта района.

Проведен районный конкурс проектов социальной рекламы «Народов много – страна одна. Этно украшает», в рамках Дня дружбы народов в Ульяновской области.

Проведен опрос граждан по теме «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве».

Создана и распространена печатная продукция (листовки), направленная на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве.

На итоговом заседании Совета национальностей при Главе Администрации МО «Радищевский район» проведено чествование лиц, внесших большой вклад в развитие межнациональных отношений в муниципальном образовании «Радищевский район».

Изданы брошюры информационно-справочного характера для иностранных граждан, прибывающих в  муниципальное образование «Радищевский район», а также  до иностранных граждан, проживающих на территории района доведены буклеты по вопросам миграционного законодательства, профилактики экстремизма и идеологии терроризма, оформления необходимых разрешительных документов, контактная информация органов государственной власти Ульяновской области и иные справочные сведения, полезные для иностранных граждан, с их переводом на таджикский и узбекские языки, подготовленные управлением по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области.

Организована площадка «Венок дружбы».

Проведены мероприятия, направленные на сохранение традиций народов, проживающих на территории МО «Радищевский район».

В июне организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Целевые индикаторы выполнены, часть из них перевыполнена.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2021 – 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 24.12.2020 № 696, вн. изм. от 13.12.2023 № 911)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 7,5 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 7,5 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Освоены финансовые средства на 100% на проведение муниципального Гражданского форума.

Целевые индикаторы выполнены не в полном объёме (в 2024 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций  не проводился из - за ограничения финансовых средств в бюджете МО «Радищевский район»).

В 1 полугодии 2024 года зарегистрирована одна новая СО НКО- ТОС «Соловчиха» в Дмитриевском сельском поселении.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 84%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел организационного обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район»»

(утверждена постановлением Администрации от 27.12.2023 № 969, 16.12.2024 № 1221)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,0 тыс. руб.

Освоение средств в  первом полугодии 2024 г. проходило по статьям расходов местного бюджета. В рамках мероприятий Программы средства освоены на проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, на проведение конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учебных заведений муниципального образования на лучшее представление по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии государства, выпуск информационных листов и памяток антикоррупционной направленности.

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100% (недостаток финансирования).

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2022 - 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 11.10.2022 № 593, вн. изм. от 23.12.22 № 769)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 10,0 тыс. руб.

В бюджете предусмотрено финансирование в размере 5,0 тыс. руб.                        Освоено средств в  размере 4,5 тыс. руб.

Целевые индикаторы выполнены.

73 муниципальных служащих прошли краткосрочное обучение в 2024 г., пятеро обучились согласно муниципальному заказу.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Муниципальному заказчику необходимо в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке вносить изменения объемов финансирования Программы в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

### Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области по Радищевскому району

«Забота» на 2022 - 2024 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

(утверждена постановлением Администрации от 30.01.2023 № 41)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств в объеме 1 012,1 тыс. руб. средств местного бюджета.

Всего на реализацию мероприятий по Программе «Забота» на 2024 год  предусмотрено средств муниципального бюджета – 4

488,9 тыс. руб.   (48% от потребности по Программе).

Освоено  467,9 тыс. руб.

В  2024 г. в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

1) деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооружённых сил,

-оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих;

2) оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих,  лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших)в результате участия в специальной военной операции

3) организация благотворительных акций;

- предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, зарегистрированным на территории муниципального образования.

Целевые индикаторы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 98%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации Администрации муниципального образования

«Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022– 2024 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 27.12.2021 № 805, вн. изм. от 16.12.2024 №1220)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств в объеме 630,7 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 630,7 тыс. руб., из средств местного бюджета.

В отчетном периоде 100% финансовых средств освоены на приобретение сертифицированных средств защиты сетевого соединения, на обслуживание и обновление информационных систем, эксплуатируемых в Администрации, проведение аттестации объекта информатизации подготовки закрытой документации,  приобретение оборудования автоматизированных рабочих мест, приобретение оборудования для локальной вычислительной сети Администрации при перераспределении доступа к сетевым ресурсам автоматизированных рабочих мест, устранении неисправностей телекоммуникационного оборудования и повторное использование картриджей для устройств печати.

Целевые индикаторы Программы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2019 - 2025 годы» (утверждена постановлением Администрации от 05.02.2018 № 624, вн. изм. 04.07.2022 № 375)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств в объёме 160,2 тыс. руб. из местного бюджета.

13 февраля 2024 г. заключено Соглашение о финансировании мероприятий программы в размере 476,3 тыс. руб., в т. ч. 133,7 тыс. руб.  из федерального бюджета, 182,4 тыс. руб. из областного бюджета и 160,2 тыс. руб. из бюджета муниципального образования.

Финансовые средства перечислены на счёт семьи, получившей сертификат на улучшение жилищных условий.

Целевые индикаторы Программы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Здоровый муниципалитет в  муниципальном образовании  «Радищевский район»  Ульяновской области» 2020 - 2024 годы» (утверждена постановлением Администрации от 14.10.2019 № 690, вн. изм. от 24.03.2023 № 195)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб.

Фактически финансирование из местного бюджета предусмотрено в размере 20,0 тыс. руб.

Освоено 16,6 тыс. руб. на осуществление сотрудничества с Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки».

Целевые индикаторы Программы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

## Управление по развитию городского поселения  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Экология и окружающая среда муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области на  2024 - 2026 годы» (утверждена постановлением Администрации от 13.12.2023 № 906, вн. изм. 11.11.2024 № 1058)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из бюджета городского поселения в объёме 701,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств в объёме 515,9 тыс. руб. из бюджета городского поселения.

Освоено 100% заложенных финансовых средств бюджета городского поселения на обрезку деревьев и кустарников, укрепление берега р. Мазка в р.п. Радищево и расчистку русла р. Берёзовка в р.п. Радищево.

Целевые индикаторы Программы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области на  2023 - 2025 годы»

(утверждена постановлением Администрации от 13.02.2023 № 78)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из бюджета городского поселения в объёме 500,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств в объёме 30,0 тыс. руб. из бюджета городского поселения.

Освоено финансовых средств из бюджета городского поселения в размере 26,8 тыс. руб.

Целевые индикаторы Программы выполнены.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Реализации Программы является эффективной.

Вывод: реализация МП осуществлялась планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Обеспечение пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области »

(утверждена постановлением Администрации от 15.06.2023 № 374)

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано средств из бюджета городского поселения в объёме 67,0 тыс. руб.

Денежные средства в бюджете не запланированы.

Освоения финансовых средств в 2024 г. не было.

Целевые индикаторы Программы не выполнены.

Оценить  эффективность реализации Программы не представляется возможным.