Отчет

проверки  целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Образование» в рамках реализации регионального проекта  «Успех каждого ребенка»  в муниципальном образовании «Радищевский район»

р.п. Радищево                                                                           25 октября 2023  года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счётной палате МО «Радищевский район», утвержденного решением Совета депутатов МО «Радищевский район» от 24.11.2021 №14/107 (с изменениями от 27.04.2022 №5/41) и план работы Контрольно-счётной палаты  муниципального образования «Радищевский  район» на 2023 г., утвержденный приказом председателя Контрольно-счётной палаты  муниципального образования «Радищевский  район» от 29.12.2022г. №18, удостоверение на право проведения проверки.

2. Цель контрольного мероприятия: оценить законность, эффективность и результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта  «Успех каждого ребенка», реализуемого в рамках национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Радищевский район».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, выделенными на выполнение мероприятий регионального проекта  «Успех каждого ребенка», реализуемого в рамках национального проекта «Образование», контракты (договоры), соглашения, платежные и иные первичные документы.

4.Объекты контрольного мероприятия:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева».

Почтовый и юридический адрес: 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево,  ул. Кооперативная, д. 29;

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова».

Почтовый и юридический адрес: 433921, Ульяновская область, Радищевский район, с. Верхняя Маза,  ул. Школьная, д. 2;

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина».

Почтовый и юридический адрес: 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево,  пл. Радищева,  д. 12.

5. Проверяемый период: с 01.01.2022  по 31.08.2023 года.

6. Срок проведения проверки: с 20.09.2023 по 20.10.2023 г.г.

7. Общая сумма проверенных средств: 136,4  тыс.рублей:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» - 56288,65 рублей;

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  - 23821,42 рублей.

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина» - 56288,65 рублей.

8. Краткая характеристика проверяемых объектов.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева», МОУ  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова», МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина» являются некоммерческими организациями и в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерацией, Гражданским кодексом Российской Федерацией, Федеральным законом от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», локальными актами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области, Уставом муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, Уставом от 05.03.2018г.  №98 - МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева»,  Уставом от 05.03.2018г.  №97 (с изменениями  от 25.07.2023г.) -  МОУ  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова», Уставом от 02.03.2018г.  №94 - МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина».

Учредителем МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева», МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  и МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина» является муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области. Функции и полномочия от имени Учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Радищевский район» в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева», МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  и МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина» обладают обособленным имуществом, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные  права, исполнять обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева»:

На право осуществления образовательной деятельности в  МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» имеется лицензия от 21.07.2016 № 2978.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- дошкольное образование;

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование.

Учреждение имеет в своей структуре обособленное структурное подразделение «Детский сад», реализующее программу дошкольного образования.

В проверяемом периоде и по настоящее время директором МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» является С.В.Стрелкова

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»:

Постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» от 26.06.2023 года № 397-П изменен статус  Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнемазинская средняя школа имени Д.В.Давыдова», исключив из образовательной деятельности реализацию образовательной программы среднего общего образования. Изменения сведений о юридическом лице Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 08.08.2023 года.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- дошкольное образование;

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- дополнительное образование детей и взрослых.

Учреждение имеет в своей структуре обособленное структурное подразделение «Детский сад», реализующее программу дошкольного образования.

В проверяемом периоде и по настоящее время директором МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова» является М.А.Агапова.

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»:

На право осуществления образовательной деятельности в  МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»  имеется лицензия от 14.03.2016 № Л035-01216-73/00275000.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование.

Финансовое обеспечение деятельности МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»  осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Радищевский район» и средств областного бюджета Ульяновской области.

В проверяемом периоде и по настоящее время директором МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»  является Е.А. Блинкова.

Бухгалтерский учёт МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева», МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  и МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина» осуществляет муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия». Директором МКУ «Централизованная бухгалтерия» является  Мишушина Лидия Николаевна, начальником отдела бухгалтерского учета МКУ работает Данилина Елена Юрьевна.

9.  По результатам контрольного мероприятия выявлено: 1 нарушение  без суммового выражения.

Краткое описание выявленных нарушений в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора:

Раздел 4. «Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц» – 1 нарушение:

п. 4.44. «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» - 1 нарушение.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева»:

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» предоставлено:

- соглашение №73634000-1-2023-007 от 10.02.2023 года о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Ульяновской области на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий  физической культурой и спортом, в образовательных организациях в целях достижения  показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», заключенное между Министерством просвещения и воспитания  Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, на  общую сумму 112577,30 рублей.

- соглашение  о предоставлении из бюджета муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области субсидии МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» от 22.03.2023 года №20-2023-075071,  заключенное между отделом образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» и МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» на сумму 56288,65 рублей.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» заключен договор  от 22.02.2023 года №30 на общую сумму 56288,65 рублей. Предметом  договора является поставка спортивных товаров МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева».

По данным товарной накладной от 22.02.2023 года №30 МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» приобретено спортивных товаров на общую сумму 56288,65 рублей, в том числе:

- мяч волейбольный игровой Atemy - 6 шт. на 14760,00 рублей;

- мяч для метания - 3 шт. на 444,00 рублей;

- конус оранжевый - 10 шт. на 793,00 рублей;

- лыжный комплект (лыжи 160 см., крепления, ботинки р.38-39, палки 120 см.) - 3 шт. на 19836,00 рублей;

- лыжный комплект (лыжи 190 см., крепления, ботинки р.39-40, палки) - 3 шт. на 20430,00 рублей;

- игла для накачивания мячей – 1 шт. на 25,65 рублей.

Наименование и количество полученных спортивных товаров  соответствует  наименованию, указанному в спецификации к договору. Оплата произведена платежными поручениями от 28.03.2023  года №214 на сумму 16022,65 рублей и от 28.03.2023  года №215 на сумму 40266,00 рублей.

В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата произведена с нарушением срока, установленного условиями договора (не позднее 30 дней с даты подписания сторонами накладной) на 4 банковских дня (п.4.44 Классификатора, 1 нарушение).

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»:

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» предоставлено:

- соглашение №73634000-1-2022-001 от 19.01.2022 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Ульяновской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения  показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2022-2024 годы, заключенное между Министерством просвещения и воспитания  Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на общую сумму 21889,05 рублей.

- соглашение  о предоставлении из бюджета муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области субсидии муниципальному общеобразовательному учреждению «Верхнемазинская средняя школа имени Д.В. Давыдова» от 07.02.2022 года №20-2022-025077,  заключенное между отделом образования и дошкольного воспитания администрации МО «Радищевский район» и МОУ «Верхнемазинская средняя школа имени Д.В. Давыдова» на общую сумму 21889,05 рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Радищевский район на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 1932,37 рублей.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» заключен договор  от 01.03.2022 года №2 на общую сумму 23821,42 рублей. Предметом  договора является поставка спортивного оборудования МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова» по программе «Развитие школьного клубного спортивного движения».

По данным товарной накладной от 17.03.2022 года №10 МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова» приобретено спортивное оборудование на общую сумму 23821,42 рублей, в том числе:

- лыжи пластиковые 5 шт. на 9850,00 рублей;

- крепления лыжные NNN 4 шт. на 2600,00 рублей;

- ботинки лыжные 4 шт. на 7400,00 рублей;

- палки лыжные 5 шт. на 3750,00 рублей;

- мазь лыжная 1 шт. 221,42 рублей.

Наименование и количество полученного оборудования соответствует  наименованию, указанному в спецификации к договору. Оплата произведена платежными поручениями от 22.03.2022  года №157 на сумму 21889,05 рублей и от 29.03.2022 года №161 на сумму 1932,37 рублей.

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»:

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» предоставлено:

- соглашение №73634000-1-2023-007 от 10.02.2023 года о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Ульяновской области на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий  физической культурой и спортом, в образовательных организациях в целях достижения  показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», заключенное между Министерством просвещения и воспитания  Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, в общей сумме 112577,30 рублей.

- соглашение  о предоставлении из бюджета муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области субсидии МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»  от 21.03.2023 года №20-2023-073871,  заключенное между отделом образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» и МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» на общую сумму 56288,65 рублей.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключен договор  от 27.02.2023 года №29 на общую сумму 56288,65 рублей. Предметом  договора является поставка спортивных товаров МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина».

По данным товарной накладной от 27.02.2023 года №29 МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина»  приобретено спортивных товаров на общую сумму 56288,65 рублей, в том числе:

- мяч волейбольный тренировочный Torres - 6 шт. на 8100,00 рублей;

- мяч для метания - 3 шт. на 444,03 рублей;

- сетка баскетбольная белая (3,5 мм) - 2 шт. на 416,62 рублей;

- лыжный комплект (лыжи 170 см., крепления NNN, ботинки р.40-42, палки алюм) - 4 шт. на 25908,00 рублей;

- лыжный комплект (лыжи 200 см., крепления NNN, ботинки р.43-44, палки алюм) - 3 шт. на 21420,00 рублей;

Наименование и количество полученных спортивных товаров  соответствует  наименованию, указанному в спецификации к договору. Оплата произведена платежными поручениями от 28.03.2023  года №184 на сумму 8960,65 рублей и от 28.03.2023  года №185 на сумму 47328,00 рублей.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

11. Выводы:

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения условий реализации договоров.

12. Предложения:

1.По результатам контрольного мероприятия директору МБОУ «Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» направлено представление о выявленных нарушениях:

- учесть замечания отраженные в данном акте контрольного мероприятия.

2. Отчет о контрольном мероприятии направлен в Совет депутатов МО «Радищевский район», в прокуратуру Радищевского района и размещен на сайте МО «Радищевский  район».

Председатель Контрольно-счетной

палаты МО «Радищевский район»                                                     Г.А.Миронова