Отчет

проверки  целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Образование» в рамках реализации регионального проекта  «Современная школа»  в муниципальном образовании «Радищевский район»

р.п. Радищево                                                                                24 октября 2023  года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счётной палате МО «Радищевский район», утвержденного решением Совета депутатов МО «Радищевский район» от 24.11.2021 №14/107 (с изменениями от 27.04.2022 №5/41) и план работы Контрольно-счётной палаты  муниципального образования «Радищевский  район» на 2023 г., утвержденный приказом председателя Контрольно-счётной палаты  муниципального образования «Радищевский  район» от 29.12.2022г. №18, удостоверение на право проведения проверки.

2. Цель контрольного мероприятия: оценить законность, эффективность и результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта  «Современная школа», реализуемого в рамках национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Радищевский район».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, выделенными на выполнение мероприятий регионального проекта  «Современная школа», реализуемого в рамках национального проекта «Образование», контракты (договоры), соглашения, платежные и иные первичные документы.

4.Объект контрольного мероприятия:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина».

Почтовый и юридический адрес: 433917, Ульяновская область, Радищевский район, с.Дмитриевка,  ул.Школьная, д. 1-а;

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова».

Почтовый и юридический адрес: 433921, Ульяновская область, Радищевский район, с.Верхняя Маза,  ул.Школьная, д. 2.

5. Проверяемый период: с 01.01.2022  по 31.08.2023 года.

6. Срок проведения проверки: с 20.09.2023 по 20.10.2023 г.г.

7. Общая сумма проверенных средств: 2942,0  тыс. рублей:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина» - 1177691,60 рублей;

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  - 1764319,59 рублей.

8.Результаты контрольного мероприятия:

Постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» от 26.06.2023 года № 397-П изменен статус  Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнемазинская средняя школа имени Д.В.Давыдова», исключив из образовательной деятельности реализацию образовательной программы среднего общего образования. Изменения сведений о юридическом лице Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 08.08.2023 года.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина» и муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»   являются некоммерческими организациями и в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерацией, Гражданским кодексом Российской Федерацией, Федеральным законом от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», локальными актами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области, Уставом муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, Уставом от 28.02.2018г.  №76 - МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина» и Уставом от 05.03.2018г.  №97 (с изменениями  от 25.07.2023г.) -  МОУ  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова».

Учредителем МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина» и МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  является муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской области. Функции и полномочия от имени Учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Радищевский район» в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина» и МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова» обладают обособленным имуществом, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные  права, исполнять обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

Основными видами деятельности учреждений являются:

- дошкольное образование;

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование.

Учреждения имеют в своей структуре обособленное структурное подразделение «Детский сад», реализующее программу дошкольного образования.

В проверяемом периоде и по настоящее время директором МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина»  является Т.П. Крюкова.

В проверяемом периоде и по настоящее время директором МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова» является М.А.Агапова.

Бухгалтерский учёт МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина»   и МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»   осуществляет муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия». Директором МКУ «Централизованная бухгалтерия» является  Мишушина Лидия Николаевна, начальником отдела бухгалтерского учета МКУ работает Данилина Елена Юрьевна.

9.  По результатам контрольного мероприятия выявлено: 2 нарушения  без суммового выражения.

Краткое описание выявленных нарушений в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора:

Раздел 2. «Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» – 2 нарушения:

п.2.2. классификатора нарушений: Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами - 2  нарушения.

Между Министерством образования и науки Ульяновской области в лице Министра образования и Администрацией муниципального образования «Радищевский  район» в лице Главы администрации заключено Соглашение от 22.03.2021 года №2021-Е10079-16 о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. Срок действия Соглашения до 31.12.2024 года.

Региональный проект «Современная школа» направлен на    совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно – научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно – научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

На основании распоряжения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области от 18.04.2023 года №1393-од «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области и в оперативном управлении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, в собственность муниципального образования «Радищевский район»  Ульяновской области» принято постановление Администрации МО «Радищевский  район от 05.07.2023 года №417 «О принятии имущества в собственность муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области». В соответствии с данным постановлением от 05.07.2023 года №417  принято и закреплено имущество на праве оперативного управления  за  МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина» на сумму 1177691,60 рублей (Договор от 05.07.2023г.  №15 «О передаче объектов муниципальной собственности в оперативное управление учреждению») и за МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»  на общую сумму 1764319,59 рублей (Договор от 05.07.2023г.  №14 «О передаче объектов муниципальной собственности в оперативное управление учреждению»).

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина»:

Согласно договору хранения от 18.04.2022 года № 377  Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в лице заместителя Министра - директора департамента административного обеспечения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области передает, а МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина», в лице директора школы принимает на хранение движимое имущество, поименованное  в государственных контрактах для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, номера  которых указаны в Актах приема-передачи имущества, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок хранения начинается с даты передачи имущества и продолжается до даты востребования имущества  Министерством  просвещения и воспитания Ульяновской области.

По Актам приема-передачи к вышеуказанному  договору хранения, передано имущества на общую сумму 1177691,60 рублей.

Перечень имущества,  переданного на хранение

| № п/п | Наименование имущества | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Стоимость рублей | К договору от 18.04.2022 №377 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников (биология) | 3 | 55419,00 | 166257,00 | Приложение №1, акт приема-передачи имущества от 04.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 21.02.2022 №0168500000622000034; Акт приемки оборудования от 18.04.2022г. |
| 2 | Цифровая лаборатория для школьников (физика) | 3 | 66768,00 | 200304,00 | Приложение №1, акт приема-передачи имущества от 04.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 21.02.2022 №0168500000622000034; Акт приемки оборудования от 18.04.2022г. |
| 3 | Цифровая лаборатория для школьников (химия) | 3 | 58039,80 | 174119,40 | Приложение №1, акт приема-передачи имущества от 04.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 21.02.2022 №0168500000622000034; Акт приемки оборудования от 18.04..2022г. |
| 4 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 1 | 185070,00 | 185070,00 | Приложение №2, акт приема-передачи имущества от 12.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 18.02.2022 №0168500000622000038; Акт приемки оборудования от 29.04.2022г. |
| 5 | Многофункциональное устройство(МФУ)GO Pantum BМ5100ADW | 1 | 63934.42 | 63934.42 | Приложение №3, акт приема-передачи имущества от 07.06.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 27.05.2022 №0168500000622001660; Акт приемки оборудования от 30.05.2022г. |
| 6 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 3 | 37312,50 | 111937,50 | Приложение №5, акт приема-передачи имущества от 29.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 18.02.2022 №0168500000622000038; |
| 7 | Микроскоп Levenhuk | 1 | 10947,53 | 10947,53 | Приложение №6, акт приема-передачи имущества от 19.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 08.04.2022 №0168500000622000733; |
| 8 | Ноутбук ПК Аккорд KNA | 3 | 44100,00 | 132300,00 | Приложение №7, акт приема-передачи имущества от 22.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 11.07.2022 №0168500000622002467; |
| 9 | Мышь компьютерная Exegatt SH-9025 | 3 | 86.00 | 258.00 | Приложение №8, акт приема-передачи имущества от 26.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 14.07.2022 №100305357122100041; |
| 10 | Набор ОГЭ по химии | 1 | 11076,99 | 11076,99 | Приложение №2, акт приема-передачи имущества на хранение 20.06.2022, соответствующее государственному контракту от 17.02.2022 №0168500000622000009; Акт приемки оборудования от 08.06.2022г. |
| 11 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 2 | 60743,38 | 121486,76 | Приложение №9, акт приема-передачи имущества от 07.11.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 05.09.2022 №0168500000622003139; Акт приемки оборудования от 27.10.2022г. |
| ИТОГО |  | 23 |  | 1177691,60 |  |

Согласно данным бухгалтерских документов  МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина»,  переданное имущество принято к учету на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» в июле 2023 года, т.е. в течении 2022 года и по июнь 2023 года учет полученного на хранение имуществf в регистрах бухгалтерского учета отсутствовал, что  является  нарушением требований п. 333 Приказ Минфина РФ от     01.12. 2010 г. N 157н.

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова»:

Согласно договорам от 18.04.2022 года № 376 и от 08.02.2023г. №22 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, в лице заместителя Министра - директора департамента административного обеспечения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области передает, а МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова», в лице директора школы принимает на хранение движимое имущество, поименованное  в государственных контрактах для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, номера  которых указаны в Актах приема-передачи имущества, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок хранения начинается с даты передачи имущества и продолжается до даты его востребования  Министерством  просвещения и воспитания Ульяновской области.

По Актам приема-передачи к вышеуказанным  договорам хранения, передано имущества на общую сумму 1764319,59 рублей.

Перечень имущества, переданного на праве оперативного управления

| № п/п | Наименование имущества | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Стоимость рублей | К договору от 18.04.2022 №376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников (биология) | 3 | 55419,00 | 166257,00 | Приложение №1, акт приема-передачи имущества от 04.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 21.02.2022 №0168500000622000034; Акт приемки оборудования от 18.04.2022г. |
| 2 | Цифровая лаборатория для школьников (физика) | 3 | 66768,00 | 200304,00 | Приложение №1, акт приема-передачи имущества от 04.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 21.02.2022 №0168500000622000034; Акт приемки оборудования от 18.04.2022г. |
| 3 | Цифровая лаборатория для школьников (химия) | 3 | 58039,80 | 174119,40 | Приложение №1, акт приема-передачи имущества от 04.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 21.02.2022 №0168500000622000034; Акт приемки оборудования от 18.04..2022г. |
| 4 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 1 | 185070,00 | 185070,00 | Приложение №2, акт приема-передачи имущества от 12.05.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 18.02.2022 №0168500000622000038; Акт приемки оборудования от 29.04.2022г. |
| 5 | Многофункциональное устройство(МФУ)GO Pantum BМ5100ADW | 1 | 63934.42 | 63934.42 | Приложение №3, акт приема-передачи имущества от 07.06.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 27.05.2022 №0168500000622001660; Акт приемки оборудования от 30.05.2022г. |
| 6 | Набор ОГЭ по химии | 2 | 11076,99 | 22153,98 | Приложение №4, акт приема-передачи имущества 20.06.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 17.02.2022 №0168500000622000009; Акт приемки оборудования от 08.06.2022г. |
| 7 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 5 | 37312,50 | 186562,50 | Приложение №5, акт приема-передачи имущества от 29.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 18.02.2022 №0168500000622000038; |
| 8 | Микроскоп Levenhuk | 1 | 10947,53 | 10947,53 | Приложение №6, акт приема-передачи имущества от 19.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 08.04.2022 №0168500000622000733; |
| 9 | Ноутбук ПК Аккорд KNA | 4 | 44100,00 | 176400,00 | Приложение №7, акт приема-передачи имущества от 22.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 11.07.2022 №0168500000622002467; |
| 10 | Мышь компьютерная Exegatt SH-9025 | 4 | 86.00 | 344,00 | Приложение №8, акт приема-передачи имущества от 26.08.2022 на хранение, соответствующее государственному контракту от 14.07.2022 №100305357122100041; |
| 11 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 2 | 60743,38 | 121486,76 | Приложение №9, акт приема-передачи имущества на хранение, соответствующее государственному контракту от 05.09.2022 №0168500000622003139; Акт приемки оборудования от 27.10.2022г. |
| ИТОГО |  | 29 |  | 1307579.59 |  |

Перечень имущества,

переданного в безвозмездное пользование

| № п/п | Наименование имущества | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Стоимость рублей | К договору от 08.02.2023г. №22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 5 | 91348,00 | 456740,00 | Приложение №3, акт приема-передачи движимого имущества от 08.02.2023 |
| ИТОГО |  | 5 | - | 456740,00 |  |

Согласно данным бухгалтерских документов  в течение 2022 года и по июнь 2023 года учет имущества, полученного на хранение, в регистрах бухгалтерского учета МОУ «Верхнемазинская основная школа имени Д.В.Давыдова» отсутствовал, что является нарушением требований п. 333 Приказа Минфина РФ от  01.12. 2010 г. N 157н.

В соответствии с постановлением Администрации МО «Радищевский  район от 05.07.2023 года №417 «О принятии имущества в собственность муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» полученное имущество принято к учету на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» в июле 2023 года.

В ходе контрольного мероприятия, совместно с представителями администрации школы, проведена инвентаризация имущества,  полученного в рамках регионального проекта «Современная школа». Расхождений не установлено, всё имущество находится в учреждениях. При визуальном осмотре установлено, что оно было в эксплуатации.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

11. Выводы:

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, требований предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами.

12. Предложения:

1. Бухгалтерский учет в учреждении вести строго требованиям  Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Федерального закона от 06.12.2011  №402- ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Повысить ответственность  лицам, отвечающим за результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3. Учесть замечания, отраженные в данном акте контрольного мероприятия.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Совет депутатов МО «Радищевский район», в прокуратуру Радищевского района и размещен на сайте МО «Радищевский  район».

Председатель Контрольно-счетной

палаты МО «Радищевский район»                                                         Г.А.Миронова