|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_\_\_

р.п. Радищево

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район»**

**Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 26.12.2020 № 717 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 13.10.2023 № 682 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 26.12.2020 № 717»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 17.12.2021 № 764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 21.02.2023 № 98 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 24.12.2020 № 689 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 21.02.2023 № 100 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 24.12.2020 № 688 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 21.02.2023 № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 26.08.2020 № 417 «Об утверждении муниципальной программы «Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 21.02.2023 № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 14.12.2022 № 729 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 12.02.2021 № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Антитеррористическая безопасность учреждений образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 20.09.2023 № 612 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 12.02.2021 № 71».

3. Настоящее постановление вступает на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2024 года.

Глава Администрации А.В.Белотелов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Радищевский район»

Ульяновской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области

на 2024-2026 годы»

р.п. Радищево

2023 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  образовательные организации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области;  2) Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области;  3) Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области;  4) Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области;  5) Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области;  6) Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  7) Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  8) Антитеррористическая защищённость учреждений образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  9) Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»:  «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан РФ» |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: комплексное и эффективное развитие системы образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области, обеспечивающее повышение качества образования.  Задачи:  - достижение современного качества образования;  - создание условий для успешной социализации и самореализации детей и подростков. |
| Целевые индикаторы  муниципальной программы | 1) доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых требуется обновление мягкого инвентаря, детской мебели, высокотехнологического оборудования, игрового оборудования, кухонного оборудования и кухонной посуды;  2) доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современным требованиям;  3) доля объединений детского технического и научного творчества (инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника) для вовлечения детей в области знаний по естественно-научной и технической направленностям;  4) доля конкурсных мероприятий, олимпиад, направленных на выявление и развитие одаренных детей;  5) удовлетворенность родителей инновационными программами дополнительного образования детей.  6) доля образовательных организаций, полностью укомплектованных педагогическими кадрами;  7) доля педагогических работников старше 60 лет;  8) доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет;  9) доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета;  10) доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы и ССУЗы на педагогические специальности;  11) доля молодых специалистов, охваченных программами наставничества;  12) доля педагогов, имеющих квалификационные категории;  13) удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости;  14) удельный вес работников, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости;  15) удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости.  16) доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием;  17) доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) которых соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых;  18) доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов;  19) количество отличников, медалистов, победителей и призеров муниципального, регионального и заключительного этапов проведения всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и фестивалей;  20) увеличение количества (доли) общеобразовательных организаций, оснащенных тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова);  21) увеличение количества (доли) общеобразовательных организаций, оснащенных системой оповещения и управления эвакуацией;  22) доля выполненных показателей муниципального задания муниципальных организаций, находящихся в ведении Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в общем количестве показателей муниципального задания муниципальных организаций, находящихся в ведении Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  23) доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 663030,9 тыс. рублей, из них:  2024 год:  62576,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет);  158612,0 тыс. рублей – бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет).  2025 год:  48765,7 тыс. рублей – местный бюджет;  172932,8 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  48749,7 тыс. рублей – местный бюджет;  171394,0 тыс. рублей – областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты  реализации  муниципальной  программы | 1) Показатель охвата дошкольным образованием повысится до 62% к 2026 году по сравнению с 61% в 2023 г;  2) доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современными требованиями составит 100% ежегодно;  3) возможность предоставления качественных дополнительных образовательных услуг составит 100 % к 2026 году по сравнению с 90 % в 2023 г.;  4) укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами составит 100 % по сравнению с 75% в 2023 г.;  5) основные показатели организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков составят 100% ежегодно;  6) комплексная система организации качества полноценного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области составит 100% ежегодно;  7) увеличение числа выявленных одарённых детей, включённых в систему муниципальной поддержки, на 5 человек ежегодно;  8) повышение количества образовательных организаций, оснащённых тревожной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией до 100% к 2026 году по сравнению с 30% в 2023 г.;  9) обеспечение стабильного исполнения муниципального задания муниципальными организациями, находящимися в ведении отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области составит 100% ежегодно. |

# 1. Введение

Стратегическая цель политики в области образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области – комплексное и эффективное развитие системы образования в районе, обеспечивающее повышение качества образования.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации системы образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области удовлетворяет общество.

В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечено решение следующих проблем:

- неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического) обеспечения сферы образования задачам социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;

- несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней образования принципу доступности образовательной услуги в соответствии с современными требованиями и стандартами для различных категорий детей, в том числе с ОВЗ;

- недостаточно эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий;

организация образовательного процесса в одну смену и обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);

- отсутствие целостной системы оценки качества образования, позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности;

низкие темпы повышения компетентностей педагогических работников и управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых специалистов в сферу образования.

Несвоевременность или отсутствие комплексности в решении перечисленных проблем в системе образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области потенциально создаёт условия для спонтанного и неконтролируемого развития неблагоприятных социальных и экономических последствий для муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, в том числе таких, решение которых становится невозможным.

В рамках национального проекта «Образование» в Радищевском районе Ульяновской области реализуются дорожные карты по 4 проектам:

- «Современная школа»,

**-** «Успех каждого ребёнка»,

- «Цифровая образовательная среда»,

- «Патриотическое воспитание граждан РФ».

# 2. Организация управления реализацией

# муниципальной программы

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области как муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет функцию по организации управления реализацией муниципальной программы.

Взаимодействие в процессе реализации муниципальной программы между Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области и соисполнителями муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном для муниципальных программ.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**1. Подпрограмма**

**«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (далее - подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение жителей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области общедоступным и качественным дошкольным образованием в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Задачи:  **- развитие и** модернизация доступного качественного дошкольного образования, обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей от 1,5 до 7 лет;  **-** обеспечение удовлетворительного уровня инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с современными требованиями, укрепление материально-технической базы образовательных организаций;  - обеспечение условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых требуется обновление мягкого инвентаря, детской мебели, высокотехнологического оборудования, игрового оборудования, кухонного оборудования и кухонной посуды |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 77037,9 тыс. рублей, из них:  2024 год:  157,8 тыс. рублей – местный бюджет;  24239,8 тыс. рублей – областной бюджет.  2025 год:  5,0 тыс. рублей – местный бюджет;  25323,9 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  5,0 тыс. рублей – местный бюджет;  27306,4 тыс. рублей – областной бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Показатель охвата дошкольным образованием повысится до 62% к 2026 году по сравнению с 61% в 2023 году |

**1. Введение**

Подпрограмма разработана для реализации региональной и муниципальной политики в области дошкольного образования. Её основное назначение – создание механизма устойчивого развития системы дошкольного образования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

В основу подпрограммы заложено приоритетное направление развития дошкольной образовательной системы Российской Федерации - обеспечение гарантий доступности дошкольного образования и равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу.

Разработка и принятие подпрограммы является актуальной в связи с возросшей потребностью в услугах дошкольного образования в образовательном пространстве муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

В настоящее время сеть образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования «Радищевский район» насчитывает всего 7 учреждений, из них:

дошкольных образовательных организаций – 2;

общеобразовательных организаций с дошкольными группами полного пребывания – 3, количество групп в них – 6;

общеобразовательных организаций с группами сокращённого пребывания – 2, количество групп в них – 2.

Средний показатель охвата детей в возрасте от 0 года до 7 лет дошкольными образовательными услугами от общей численности детей такого возраста в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области составляет 60,7%.

На 1 сентября 2023 года численность детей, состоящих на учёте для определения в МДОУ, составила 16 детей, из них 11 детей в возрасте от 0 до 3-х лет и 5 детей от 3-х до 5-ти лет. Нуждающихся в обеспечении местом в дошкольных организациях нет. Дети обеспечиваются местами согласно дате, указанной в заявлении родителями.

На качество образования, сохранение и укрепление жизни и здоровья воспитанников влияет развитие материально–технической базы МДОУ и дошкольных групп МОУ. Ухудшаются показатели состояния здоровья детей, особенно перед их поступлением в школу. Санитарно-гигиеническая оценка условий воспитания и обучения детей в образовательных организациях выявила выраженную степень риска для здоровья детей целого ряда показателей, в том числе детская мебель не соответствует ростовым показателям.

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОC ДО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, требует от образовательных организаций создания развивающей образовательной среды, что в свою очередь требует дополнительных денежных средств.

В большинстве МДОУ и дошкольных группах МОУ детская мебель эксплуатируется более 20 лет. Износ детской мебели составляет 75%. В 50% дошкольных группах отсутствует современное мультимедийное оборудование.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации реализации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**2. Подпрограмма**

**«Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (далее – подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечить на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области доступное и качественное образование, соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития в сфере образования и отвечающего потребностям населения района в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Задачи:  - достижение современного качества образования;  - создание условий для успешной социализации и самореализации детей и подростков. |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»:  «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современными требованиями |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 396236,7 тыс. рублей, из них:  2024 год:  1763,3 тыс. рублей – местный бюджет;  123729,7 тыс. рублей – областной бюджет.  2025 год:  100,0 тыс. рублей – местный бюджет;  131555,0 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  100,0 тыс. рублей – местный бюджет;  138988,7 тыс. рублей – областной бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современным требованиям составит ежегодно 100%;  укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, составит не менее 80% ежегодно;  ежегодно 100% выпускников общеобразовательных организаций, сдавший единый государственный экзамен, получат аттестаты о среднем общем образовании. |

1. **Введение**

Подпрограмма разработана для реализации региональной и муниципальной политики в области образования. Её основное назначение – создание механизма устойчивого развития системы общего образования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

В основу подпрограммы заложено приоритетное направление развития образовательной системы Российской Федерации – обеспечение гарантий доступности общего школьного образования и равных стартовых возможностей обучающихся.

Разработка и принятие подпрограммы являются актуальными в связи с возросшей потребностью в услугах общего школьного образования в образовательном пространстве муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

В настоящее время сеть образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу общего образования, на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области насчитывает 8 организаций.

Количество детей, получающих общее образование в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области составляет 1046 человек.

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования на 01.01.2024 года функционируют 8 общеобразовательных организаций – 5 средних общеобразовательных школ и 3 основные общеобразовательные школы.

Повышается доступность и качество образования. В общеобразовательных организациях осуществлен переход на Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС).

Реализация дорожных карт региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», таких как «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Патриотическое воспитание граждан РФ» - это обеспечение новых возможностей для самореализации и развития талантов в Радищевском районе Ульяновской области.

Задача проекта «Современная школа» является внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Цифровая образовательная среда – это цифровое пространство, состоящее из открытой совокупности информационных систем, которые объединяют всех участников образовательного процесса – администрацию школы, учителей, учеников и их родителей.

Основной задачей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» проекта является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Цель проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» является формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения обучающихся, педагогов, родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию.

В муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области 8 общеобразовательных организаций, в которых установлено оборудование для применения дистанционного обучения.

Сохраняется острая потребность проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, где располагаются образовательные организации. Мероприятия по ремонтным работам позволят снизить количество предписаний контролирующих и надзорных органов, а также улучшить материально-техническое состояние образовательных организаций. Это позволит увеличить долю школьников обучающихся в условиях, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта до 90%.

Требует замены технологическое оборудование пищеблоков в образовательных организациях. Замена технологического оборудования позволит увеличить количество столовых полного цикла и увеличить долю охвата школьников горячим питанием до 100%. Это в целом улучшит качество питания в образовательных организациях.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Сведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**3. Подпрограмма**

**«Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (далее – подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечить эффективное, устойчивое развитие системы дополнительного образования детей и создать условия для стабильного функционирования  Задачи:  - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;  - повышение качества дополнительного образования;  - обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития государства, интересами детей и потребностями семьи, изменениями технологического и социального уклада;  - создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительного образования. |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Реализация регионального проекта в рамках национального проекта «Образование»: «Успех каждого ребёнка» |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * доля объединений детского технического и научного творчества (инженерное конструирование, нано технологии, робототехника и т.д.) для вовлечения детей в области знаний по естественно-научной и технической направленностям; * доля конкурсных мероприятий, олимпиад, направленных на выявление и развитие одарённых детей; * удовлетворенность родителей инновационными программами дополнительного образования детей. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024- 2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 3183,9 тыс. рублей, из них:  2024 год:  1083,9 тыс. рублей – местный бюджет.  2025 год:  1050,0 тыс. рублей – местный бюджет.  2026 год:  1050,0 тыс. рублей – местный бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Возможность предоставления качественных дополнительных образовательных услуг составит 100 % к 2026 году по сравнению с 90 % в 2023 г.;  прирост уровня обученности за счёт концентрации ресурсов и обеспечения доступа обучающихся к дополнительным образовательным ресурсам более высокого качества составит 10% к 2026 г.;  прирост обеспечения условий индивидуального выбора обучающимися своей образовательной траектории составит 100% ежегодно;  прирост повышения квалификации педагогов дополнительного образования составит 46,7 % к 2026 году;  улучшение материально–технической базы составит 50% к 2026 году, по сравнению с 30% в 2023 г. |

**1. Введение**

Подпрограмма ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Радищевский Центр детского творчества» (далее - МУ ДО «Радищевский ЦДТ») осуществляет дополнительное образование детей, подростков Радищевского района Ульяновской области. Основная деятельность учреждения направлена на организацию творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет. Основным направлением в работе является выявление и развитие социальных, интеллектуальных, художественных, лидерских способностей детей и подростков, развитие их творческой активности, укрепление физического, нравственного и социального здоровья, развитие творческого сотрудничества с педагогическими и детскими коллективами всех общеобразовательных организаций.

МУ ДО «Радищевский ЦДТ» является центром активной воспитательной деятельности с детьми и является составной частью системы образования и воспитания детей и подростков, учащейся молодежи, ориентированной на свободный выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных программ.

Основу образовательной деятельности составляют следующие принципы:

- свободный выбор детьми видов и сфер деятельности;

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;

- единство обучения, воспитания и развития;

- практико-ориентированная основа образовательного процесса.

Проанализировав данные принципы, выявлено, что они соответствуют главным принцип гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.

Анализ социального статуса семей воспитанников центра показал, что по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество полных семей, это говорит о том, что достаточно благополучные родители считают дополнительное образование необходимой составляющей всестороннего воспитания и развития ребёнка. Большое внимание педагоги уделяют работе с детьми из семей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, она включает проведение различных воспитательных мероприятий не только с детьми, но и с родителями.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» далее МУ ДО «ДЮСШ») представляет собой разновидность образовательного учреждения дополнительного образования детей, основное предназначение которого состоит в развитии мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализации дополнительных программ и, услуг по физическому воспитанию в интересах личности, общества, государства.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» на территории Радищевского района продолжает реализовываться целевая модель развития системы дополнительного образования детей, включающая систему персонифицированного финансирования. На базе Центра детского творчества для достижения показателей проекта продолжает свою работу муниципальный опорный центр развития дополнительного образования (МОЦ).

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

При организации деятельности МУ ДО «ДЮСШ» приоритетными являются следующие принципы:

- свободный выбор ребенком вида деятельности;

- единство обучения, воспитания, развития;

- соревновательная основа образовательного процесса.

МУ ДО «ДЮСШ» предоставляет детям (в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья) равные условия для поступления, занятие физической культурой и спортом, а имеющим перспективу- необходимые условия для их спортивного совершенствования.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализации подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**4. Подпрограмма**

**«Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (далее – подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: выявление кадровых потребностей в образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» и обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами.  Задачи:  - постоянный мониторинг вакансий в муниципальных образовательных организациях;  - привлечение молодых специалистов и развитие системы наставничества в отношении молодых педагогов;  - проведение мероприятий, направленных на популяризацию профессии педагога;  - формирование профориентационной политики;  - создание условий, стимулов и возможности для профессионального роста, самореализации, повышение профессионализма педагогов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * доля образовательных организаций, полностью укомплектованных педагогическими кадрами (%); * доля педагогических работников старше 60 лет (%); * доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет (%); * доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета; * доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы и ССУЗы на педагогические специальности; * доля молодых специалистов, охваченных программами наставничества; * доля педагогов, имеющих квалификационные категории. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 869,9 тыс. рублей, из них:  2024 год:  289,7 тыс. рублей – областной бюджет.  2025 год:  452,5 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  127,7 тыс. рублей – областной бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами составит 100% в 2026 г. по сравнению с 75% в 2023 г;  увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 35 лет составит 15 % в 2026 г. по сравнению с 13,4% в 2023 г.;  охват молодых педагогов программами наставничества составит на 100% ежегодно;  доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы и СУЗы на педагогические специальности составит 18% в 2026 г. по сравнению с 2023 г.;  укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета составит 100% ежегодно. |

**1. Введение**

В рамках достижения национальной цели Российской Федерации по вхождению в число 10 ведущих стран мира по качеству образования особую значимость приобретают вопросы кадрового дефицита в образовательных организациях, который является одним из факторов снижения качества образования. Ежегодно образовательные организации выставляют вакансии к началу нового учебного года. Существующий «приток» выпускников вузов и участников федеральной программы «Земский учитель» не позволяет полностью комплектовать все образовательные организации педагогическими кадрами. Руководители организаций вынуждены закрывать имеющиеся вакансии внешними и внутренними совместителями, привлечением к работе педагогов старше 60 лет. Организуется работа по привлечению педагогов к прохождению программ профессиональной переподготовки по смежному профилю, преподавать несколько учебных предметов (курсов, дисциплин), при этом, закрывая имеющуюся в школе вакансию и, доводя объем учебной нагрузки до оптимального объема. (что особенно актуально для сельских малокомплектных школ и учителей, работающих в таких школах).

Привлекаются на работу специалисты иных сфер с условием прохождения программ профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности, направленных на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» разработана в целях выявления кадровых потребностей в образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» и обеспечения системы образования квалифицированными педагогическими кадрами.

В рамках модернизации образования Российской Федерации на новый план в деятельности общеобразовательных школ выходит программа предпрофильной и профильной подготовки подрастающего поколения, которую целесообразно рассматривать параллельно с организацией всей системы профориентационной работы в школе.

Целью данной работы является обеспечение эффективного профессионального самоопределения обучающихся с соблюдением баланса личностных интересов и потребностей регионального рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах.

Достижение указанной цели осуществляется через оказание помощи в конкретном выборе сферы профессиональной деятельности или конкретной профессии либо варианта дальнейшего обучения, путем формирования и развития у обучающихся определенных умений и навыков, способствующих их профессиональному самоопределению.

С учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся можно выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в образовательных организациях:

- 1-7 классы: последовательное формирование умений осознанного и ответственного профессионального самоопределения обеспечивающих готовность обучающихся к успешному профессионально-образовательному выбору.

- 8-9 классы: комплексное сопровождение профессионально образовательного выбора, завершающееся определением выбора профессии или специальности профессиональной образовательной организации.

- 10-11 классы: комплексное сопровождение профессионально-образовательного выбора, завершающееся определением специальности или направления подготовки в профессиональной образовательной организации либо образовательной организации высшего образования.

При организации профориентационной работы в образовательной организации соблюдаются следующие принципы:

1) систематичность и преемственность – профориентационная работа не ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по одиннадцатый класс.

2) дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.

3) оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.

4) взаимосвязь образовательной организации, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, общественных организаций.

Профориентационная работа осуществляется по следующим направлениям:

- информационно-методическое обеспечение: информация профориентационного характера размещается в школьных группах ВК, объявления о Днях открытых дверей вузов и техникумов, видеоролики, листовки.

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей, проводятся онлайн родительские собрания с представителями учебного высшего и средне- специального образования.

Одно из важнейших направлений в системе образования – создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов, пришедших работать в школы. Привлечение к работе молодых специалистов призвано содействовать решению проблем кадрового обеспечения, способствовать интенсификации внедрения современных технологий и педагогических инноваций в систему общего образования. Начинающие специалисты, вступая на новую стадию профессионального развития, сталкиваются с новыми требованиями и задачами, условиями труда, и т.н. Поэтому на этапе вхождения в профессию молодой специалист нуждается в личностной социальной профессиональной поддержке. Такую поддержку призвана оказать система наставничества. Конечным результатом деятельности наставника является обретение способности молодым педагогом к самостоятельным действиям, преодоление барьеров, адаптация, профессиональный рост и др.

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач:

- вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников, привлечь и закрепить в школах лучших выпускников ВУЗов, актуализировать и расширить полученные педагогами в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции, обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций;

- реализация муниципального проекта «Наставник/- онлайн» и участие в региональном проекте «Мобильный наставник»;

- проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и участие в региональном этапе;

- поддержка и развитие сетевых сообществ и методических объединений молодых работников;

- реализация мероприятий муниципального клуба «Молодых специалистов»;

- проведение мониторинга, направленного на изучение состояния и результатов деятельности системы по поддержке молодых педагогов и развития системы наставничества.

Результаты мониторинга используются для оценки и анализа сложившейся в настоящее время ситуации в данной сфере и выработки мер и управленческих решений, направленных на совершенствование деятельности и дальнейшее развитие системы поддержки молодых педагогов и наставничества.

В целях содействия профессиональному развитию учителей активно работает методическая служба района, проводятся различные мероприятия и конкурсы для обеспечения профессионального роста педагогов. Предоставление молодым специалистам мер социальной поддержки осуществляется в полном объеме.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Сведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**5. Подпрограмма**

**«Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район»**

**Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (далее -подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и работников муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.  Задачи:  - создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;  - создание и реализация муниципального заказа для организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;  - создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций отдыха и оздоровления, обеспечивающих эффективный и безопасный отдых детей;  -создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей;  - создание условий по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодёжи;  - создание условий, обеспечивающих детям охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;  - создание условий для развития творческого потенциала детей, организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и молодёжью свободного времени, их духовно-нравственное развитие;  - развитие информационного обеспечения деятельности организаций отдыха и оздоровления детей;  - создание системы подготовки кадров для сферы оздоровления детей. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * 17) удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости; * 18) удельный вес работников, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости; * 19) удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 3135,7 тыс. рублей, из них:  2024 год:  50,0 тыс. рублей – местный бюджет;  1620,2 тыс. рублей – областной бюджет.  2025 год:  50,0 тыс. рублей – местный бюджет;  691,9 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  50,0 тыс. рублей – местный бюджет;  673,6 тыс. рублей – областной бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Основные показатели организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков составят 100% ежегодно;  повышение уровня физического, психического, социального здоровья детей, формирование здорового образа жизни, как важнейшей ценности составит 100% ежегодно. |

**1. Введение**

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей рассматривается современным обществом как непременный атрибут социальной политики государства в отношении семьи и детей. Проблема сохранения и развития сферы отдыха и оздоровления детей в настоящее время весьма актуальна и требует решения как на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях.

На разных уровнях предпринимаются шаги по совершенствованию нормативно-правового регулирования, созданию условий дальнейшего развития системы детского отдыха и оздоровления.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация отдыха детей в каникулярное время отнесена к вопросам местного значения.

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени детей и подростков. Лето для них – это разрядка накопившейся за год напряжённости, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных потребностей в личностно-значимых сферах деятельности, развлечения, игры, свобода выбора занятий: физической культурой, спортом, туризмом и др. Лето даёт возможность для самореализации подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляет возможность познать радость успеха, «быть личностью». Разнообразие форм занятости детей и подростков позволяет всем желающим найти свое дело, воплотить свои мечты в реальность. Деятельность дневных оздоровительных лагерей создает условия для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, а также грамотных действий в чрезвычайных ситуациях, как природного, так и техногенного характера.

Подпрограмма является:

- социально-педагогической, так как призвана реализовывать основные положения Декларации прав ребёнка, направленные на защиту и сохранение здоровья детей;

- межотраслевой, так как даёт возможность использовать межведомственный подход с участием отдела образования и дошкольного воспитания, отдела по делам молодёжи физической культуры и спорта, отдела по делам культуры и организации досуга населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области и других учреждений и ведомств;

- организационно-педагогической, так как создаёт условия для эффективной организации деятельности учреждений по организации отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

С 15 июня 2012 года вступил в силу Закон Ульяновской области № 65-ЗО от 29.05.2012 «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области».

Право на оздоровление имеют все категории работников областных государственных учреждений, работники исполнительных органов государственной власти, не являющиеся государственными служащими; работники муниципальных учреждений, работники органов местного самоуправления, не являющиеся муниципальными служащими.

Работа в бюджетном учреждении должна быть основным местом работы (не по совместительству).

Работник имеет право пройти оздоровление в оздоровительном учреждении (санаторий, профилакторий) за частичную стоимость. Работник оплачивает разницу между фактической стоимостью путёвки и суммой возмещения.

Сумма возмещения каждый год индексируется и устанавливается Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. Оплачивается путёвка до 12 дней включительно.

Работник самостоятельно выбирает оздоровительную организацию, при условии предоставления оздоровительной организацией работнику права произвести оплату только разницы между фактической стоимостью путёвки и суммой возмещения. Оплата компенсации оздоровительной организации производится после оздоровления работника. В случае отказа организации предоставлять услуги, согласно закону, работник имеет право выбрать другую организацию.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**6. Подпрограмма**

**«Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» (далее – подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: 100% обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – обучающиеся 1-4 классов).  Задачи:  - создание инфраструктуры и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием для бесплатного горячего питания в 1-4 классах;  - совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием; * доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов, столовых, необходимого оборудования) которых соответствует утверждённому в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащённости пищеблоков и столовых; * доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 18052,2 тыс. рублей, из них:  2024 год:  1679,5 тыс. рублей – местный бюджет;  4358,6 тыс. рублей – областной бюджет.  2025 год:  1679,8 тыс. рублей – местный бюджет;  4357,5 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  1679,2 тыс. рублей – местный бюджет;  4297,6 тыс. рублей – областной бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Комплексная система организации качества полноценного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области составит 100% ежегодно. |

**1. Введение**

Подпрограмма – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области достижение приоритетов и целей в сфере образования.

Подпрограмма является организационной основой муниципальной политики в сфере образования.

Подпрограмма является планом действий отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской по реализации поставленных задач до 2026 года.

В муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области уделяется большое внимание питанию детей.

Во всех 8 муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области созданы центры здорового питания, в которых организованно сбалансированное двухразовое горячее питание обучающихся: завтрак и обед.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – обучающиеся 1-4 классов) утверждено и согласовано в установленном порядке единое меню.

При необходимости для детей, нуждающихся в специализированном питании, будет разработано особое меню.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммой**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**7. Подпрограмма**

**«Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской» (далее - подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области.  Задачи:  - выявление детей, проявивших выдающиеся способности через систему конкурсов и олимпиад;  - осуществление адресной поддержки одаренных детей в различных областях: интеллектуальной, исследовательской, творческой, спортивной, социально значимой деятельности;  - оказание социальной поддержки одаренным детям;  - осуществление на муниципальном уровне методического и информационного сопровождения одаренных детей;  - развитие способностей и творческого потенциала одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения в области естественных, гуманитарных, технических наук, художественного творчества, совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых образовательных технологий;  - разработка и освоение системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда педагогических работников и обучающихся. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * Количество отличников, медалистов, победителей и призеров муниципального, регионального и заключительного этапов проведения всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и фестивалей. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей, из них:  2024 год:  50,0 тыс. рублей – местный бюджет.  2025 год:  50,0 тыс. рублей – местный бюджет.  2026 год:  50,0 тыс. рублей – местный бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Увеличение числа выявленных одарённых детей, включенных в систему муниципальной поддержки на 50% к 2026 году;  увеличение количества одарённых детей, вошедших в банк «Одарённые дети», подлежащих психолого-педагогическому сопровождению составит 30% к 2026 году;  количество одарённых и талантливых детей, имеющих доступ к современным информационным ресурсам составит 35% к 2026 году;  число участников в перечневых, региональных и российских олимпиадах, конференциях, соревнованиях и творческих конкурсах составит 40% к 2026 году. |

**1. Введение**

Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов.

Современная экономика нуждается в специалистах, обладающих не только глубокими знаниями, но и способностями к новаторству, поэтому выявление и развитие молодых талантов рассматривается как необходимый элемент модернизации общего образования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 06.09.2022 № 1841-р «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно- спортивной и волонтёрской деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, организуемых под патронатом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в 2022-2023 учебном году» одним из основных направлений определяют развитие системы поддержки талантливых детей. В основу положена идея о необходимости выстроенной системы их поиска, поддержки и сопровождения в течение всего периода становления личности.

Миссия муниципалитета в сфере поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи состоит в том, чтобы создать эффективную, устойчивую систему образования, обеспечив условия для обучения, развития способностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей самореализации.

Последний период социально-экономического развития нашей страны, в том числе и системы образования, характеризуется интеграционными процессами, позволяющими создавать новые условия для образования детей не только в отдельной школе или учреждении дополнительного образования, но и в рамках системы более высокого порядка – муниципальной системы образования. Одарённый ребёнок в процессе своего развития может выходить за рамки школы, выбирать образовательные услуги, оказываемые другими типами образовательных организаций в своем районе, городе, регионе.

В настоящее время образовательная сеть муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области представляет собой 12 образовательных организаций, из которых 8 – это общеобразовательные организации, 2 – дошкольные образовательные организации, 2 – учреждения дополнительного образования. Общая численность детей школьного возраста в муниципальном образовании составляет 1007 человек. Системой дополнительного образования охвачены 965 человек.

Таким образом, существующая образовательная сеть оптимальна и предоставляет равные возможности всем детям в возрасте от 6 до 18 лет в получении образования в соответствии с индивидуальными запросами и способностями.

На сегодняшний день сложилась достаточно эффективная система выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи в районе. Ежегодно отделом образования и дошкольного образования Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – отдел образования), Муниципальным учреждением дополнительного образования «Радищевский центр детского творчества» (далее – МУ ДО «ЦДТ») организуется более 100 районных конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых обучающихся, пропаганды научных знаний.

С целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний отделом образования проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для обучающихся 7-11 классов образовательных организаций.

Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету (обществознанию, английскому языку, немецкому языку, русскому языку, биологии, географии, физической культуре, технологии, математике, искусству (МХК), праву, физике, химии, экологии, литературе, истории, краеведению, татарскому и мордовскому языкам и литературе, экономике, ОБЖ).

В региональном этапе Олимпиады ежегодно участвует порядка 27 школьников района.

Показателем результативности, построенной в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области системы контроля качества образования является увеличение за последние годы количества одарённых детей, имеющих отличные успехи в учебе. В системе дополнительного образования критерием эффективной системы поиска талантливых детей является процент участия обучающихся в социально значимых мероприятиях художественно-эстетической, эколого-биологической, спортивной направленностей. В течение ряда лет более 80% обучающихся образовательных организаций принимают в них участие.

Поиск спортивно одарённых детей осуществляется в системе физкультурно-спортивного образования. Сопровождение таких детей осуществляется в процессе их участия в учебно-тренировочных сборах по видам спорта в командах различного уровня и спортивной квалификации.

При достаточно высоких результатах остаются проблемы, решение которых позволит систематизировать работу по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи, главной из которых является отсутствие системности в организации сопровождения развития одаренных детей в муниципальной системе образования, в том числе:

- недостаточно построены связи на уровне «муниципальное образование –образовательная организация», «образовательная организация– образовательная организация», обеспечивающие непрерывное социально-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка в социуме и муниципалитете;

- недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая интеграция в работе с одарёнными детьми;

- отсутствует система в подготовке педагогических и управленческих кадров к организации процесса сопровождения развития одарённого ребёнка;

- слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одарённых детей;

- недостаточна мотивационная поддержка работы с одарёнными детьми;

- не отработана система диагностических процедур и методов, направленных на выявление одарённых детей, отсутствует мониторинг продвижения в социуме и в городе;

- не обеспечено финансовое участие одарённых детей в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней;

- недостаточна материальная поддержка обучающихся - победителей конкурсов и соревнований;

- не в полной мере осуществляется материальное стимулирование педагогов, тренеров, работающих с одарёнными детьми и талантливой молодёжью и имеющих хорошие результаты в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

Положенный в основу предлагаемой подпрограммой программно-целевой метод позволит решить указанные проблемы и создать условия для проявления и развития талантливых детей, обеспечить их социальную поддержку, повысить качество образования.

**2**. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**8. Подпрограмма**

**«Антитеррористическая защищённость учреждений образования муниципального образования «Радищевский район»**

**Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Антитеррористическая защищённость учреждений образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» (далее – подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели:  - реализация государственной политики в области профилактики терроризма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности, предупреждение террористических проявлений;  - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма.  Задачи:  -усиление антитеррористической защищенности учреждений;  - осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * увеличение количества (доли) учреждений, оснащенных тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова); * увеличение количества (доли) общеобразовательных организаций, оснащенных системой оповещения и управления эвакуацией. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 16450,8 тыс. рублей, из них:  2024 год:  502,2 тыс. рублей – местный бюджет;  4374,0 тыс. рублей – областной бюджет.  2025 год:  564,6 тыс. рублей – местный бюджет;  10552,0 тыс. рублей – областной бюджет.  2026 год:  458,0 тыс. рублей – местный бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества образовательных организаций, оснащённых тревожной сигнализацией до 100% к 2026 году по сравнению с 30% в 2023 году;  увеличение количества (доли) общеобразовательных организаций, оснащенных системой оповещения и управления эвакуацией составит 100 % к 2026 году по сравнению с 30% в 2023 г. |

**1. Введение**

Терроризм как способ достижения целей в политической борьбе посредством физического насилия и морально-психологического устрашения известен с момента зарождения человеческой цивилизации. В последнее время терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьёзную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Современный терроризм постоянно изменяется, серьёзно возрастают масштабы людских потерь, растёт негативная психологическая реакция населения, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба.

Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической деятельности, затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную, а также различные виды национальной безопасности – общественную, государственную, военную, информационную, пограничную и др. Естественно, столь серьёзные изменения в устремлениях террористических формирований, а также в потенциальных и реальных последствиях их деятельности, выдвигают целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму на всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в том числе в сфере профилактики терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а также в области минимизации последствий террористических актов.

За последние годы руководством страны приняты адекватные террористическим угрозам меры, направленные на построение системы противодействия терроризму и экстремизму во всех сферах жизнедеятельности.

Принятые меры принесли положительные результаты, отмечено существенное снижение террористических акций в России. Однако эти угрозы ещё очень сильны, и для их предотвращения необходима консолидация усилий всех граждан страны, всего общества.

При организации противодействия терроризму в современных российских условиях приходится учитывать и то обстоятельство, что террористическая угроза сегодня из-за разрастания масштабов и степени общественной опасности, расширения географии, повышения поражающей способности средств совершения акций терроризма, интернационализации субъектов террористической деятельности, прозрачности российских границ и ряда других причин переросла рамки национальной проблемы и превратилась в проблему международного характера. Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической защищённости муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области является повышение уровня безопасности учреждений. Учитывая тот факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость именно учебных заведений. Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и безопасности своих близких.

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного подробного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму.

Только объединив усилия органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой информации, можно добиться повышения уровня антитеррористической защищённости учащихся учреждений муниципального образования.

**2. Организация управления реализацией подпрограммы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

**9. Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: совершенствование механизмов управления системой образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области для повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.  Задачи:  формирование муниципальной системы оценки качества образования, в том числе с использованием электронных образовательных технологий;  создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;  создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области;  создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности и мониторинга системы образования. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * доля выполненных показателей муниципального задания муниципальных организаций, находящихся в ведении Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области; * доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы, этапы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 147913,8 тыс. рублей, из них:  2024 год:  57290,0 тыс. рублей – местный бюджет.  2025 год:  45266,3 тыс. рублей – местный бюджет.  2026 год:  45357,5 тыс. рублей – местный бюджет. |
| Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы | Стабильное исполнение муниципального задания муниципальными организациями, находящимися в ведении отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области составит 100% ежегодно;  увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области составит 100% ежегодно. |

1. Введение

Подпрограмма направлена на повышение качества управления процессами развития системы образования.

В отсутствие подпрограммы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Необходимы комплексный анализ ситуации в отрасли, выработка единых подходов к решению проблем отрасли.

В последние годы для контроля за реализацией большого количества различных мер, направленных на развитие образования, созданы отдельные механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе образования. Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образования пока не создано.

Изменения, которые происходят в системе образования, положительные тенденции и возникающие проблемы требуют комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен доказательный анализ эффективности реализации тех или иных управленческих решений. Это возможно, если будет решена задача обеспечения организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области осуществляет функцию по организации управления реализацией подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы и их плановые значения по годам реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации подпрограммы, приведён в приложении 3 3 к муниципальной программе.

Cведения о соответствии реализуемых основных мероприятий подпрограммы целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | | Единица измерения | Базовое значение целевого индика-тора | Значение целевого индикатора | | | |
| 2024  год | | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых требуется обновление мягкого инвентаря, детской мебели, высокотехноло- гического оборудования, игрового оборудования, кухонного оборудования и кухонной посуды | | % | 71,4 | 57,1 | | 42,9 | 28,6 |
| 2. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современным требованиям; | % | | 87,5 | 100 | 100 | | 100 |
| 3. Подпрограмма «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля объединений детского технического и научного творчества (инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника) для вовлечения детей в области знаний по естественно - научной и технической направленностям | % | | 30 | 40 | 50 | | 60 |
| 3.2 | Доля конкурсных мероприятий, олимпиад, направленных на выявление и развитие одаренных детей | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 3.3 | Удовлетворенность родителей инновационными программами дополнительного образования детей | % | | 45 | 65 | 85 | | 95 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля образовательных организаций, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % | | 62,5 | 75 | 87,5 | | 100 |
| 4.2 | Доля педагогических работников старше 60 лет | % | | 5,5 | 4,7 | 3,9 | | 3,2 |
| 4.3 | Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет | % | | 12,6 | 13,4 | 14,2 | | 15 |
| 4.4 | Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 4.5 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы и ССУЗы на педагогические специальности | % | | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 4.6 | Доля молодых специалистов, охваченных программами наставничества | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 4.7 | Доля педагогов, имеющих квалификационные категории | % | | 80,3 | 81,1 | 81,9 | | 82,7 |
| 5. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 5.1 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | | 85 | 89 | 92 | | 95 |
| 5.2 | Удельный вес работников, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 1,7 |
| 5.3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | | 29 | 30 | 32 | | 33 |
| 6. Подпрограмма «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 6.2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) которых соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 6.3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 7. Подпрограмма «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество отличников, медалистов, победителей и призеров муниципального, регионального и заключительного этапов проведения всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и фестивалей | чел. | | 380 | 385 | 390 | | 395 |
| 8. Подпрограмма «Антитеррористическая защищённость учреждений образовании муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 8.1 | Увеличение количества (доли) образовательных организаций, оснащенных тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова) | % | | 10 | 30 | 60 | | 100 |
| 8.2 | Увеличение количества (доли) образовательных организаций, оснащенных системой оповещения и управления эвакуацией | % | | 10 | 30 | 60 | | 100 |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 9.1 | Доля выполненных показателей муниципального задания муниципальных организаций, находящихся в ведении Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, в общем количестве показателей муниципального задания муниципальных организаций, находящихся в ведении Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 9.2 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | % | | 87,5 | 100 | 100 | | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании**

**«Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб. | | | | | |
| всего | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – Отдел образования), образовательные организации | | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, источником которых является субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 74825,1 | | 23044,0 | 24775,5 | 27005,6 | |
| 1.2 | Обеспечение осуществления переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Отдел образования, образовательные организации | | Областной бюджет | 2045,0 | | 1195,8 | 548,4 | 300,8 | |
| 1.3 | Обновление мягкого инвентаря, детской мебели, высокотехнологического оборудования, игрового оборудования, кухонного оборудования и кухонной посуды | Отдел образования, образовательные организации | | Средства бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее- местный бюджет) | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 1.4 | Проект развития «Новые окошечки для наших крошечек». Замена оконных блоков | Отдел образования,  МДОУ «Октябрьский детский сад» | | Местный бюджет | 152,8 | | 152,8 | - | - | |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 77037,9 | | 24397,6 | 25328,9 | 27311,4 | |
| Областной бюджет | 76870,1 | | 24239,8 | 25323,9 | 27306,4 | |
| Местный бюджет | 167,8 | | 157,8 | 5,0 | 5,0 | |
| 2. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования, образовательные организации | | Областной бюджет | | 368545,9 | 115172,2 | 122901,9 | | 130471,8 |
| 2.2 | Обеспечение исполнения государственных полномочий Ульяновской области, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Отдел образования | | Областной бюджет | | 240,0 | 87,7 | 94,1 | | 58,2 |
| 2.3 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования, образовательные организации | | Областной бюджет | | 21561,0 | 7187,0 | 7187,0 | | 7187,0 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования, образовательные организации | | Областной бюджет | | 3584,4 | 1194,8 | 1194,8 | | 1194,8 |
| 2.5 | Обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования, образовательные организации | | Областной бюджет | | 342,1 | 88,0 | 177,2 | | 76,9 |
| 2.6 | Капитальный ремонт, строительство | Отдел образования,  образовательные организации | | Местный бюджет | | 1700,0 | 1500,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 2.7 | Проект развития «Новые окна сельской школе». Замена оконных блоков | Отдел образования,  МОУ «Дмитриевская основная школа им.Д.П.Левина» | | Местный бюджет | | 263,3 | 263,3 | - | | - |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | | 396236,7 | 125493,0 | 131655,0 | | 139088,7 |
| Областной бюджет | | 394273,4 | 123729,7 | 131555,0 | | 138988,7 |
| Местный бюджет | | 1963,3 | 1763,3 | 100,0 | | 100,0 |
| 3. Подпрограмма «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Отдел образования,  МУ ДО «Радищевский ЦДТ», МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет | | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 |
| 3.2 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | Отдел образования, МОУ Калиновская сш | Местный бюджет | | 33,9 | 33,9 | - | | - |
| 3.3 | Проведение творческих конкурсов, соревнований | | Отдел образования,  МУ ДО «Радищевский ЦДТ», МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 3.4 | Муниципальный этап всероссийского конкурса обучающихся образовательных организаций «Ученик года» | | Отдел образования,  МУ ДО «Радищевский ЦДТ» | Местный бюджет | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 3.5 | Совершенствование материально-технической базы | | Отдел образования,  МУ ДО «Радищевский ЦДТ», МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| Итого по подпрограмме | | | | Местный бюджет | | 3183,9 | 1083,9 | 1050,0 | | 1050,0 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение осуществления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | | Отдел образования, образовательные организации | Областной бюджет | | 427,5 | 143,3 | 201,2 | | 83,0 |
| 4.2 | Обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность | | Отдел образования | Областной бюджет | | 442,4 | 146,4 | 251,3 | | 44,7 |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | | 869,9 | 289,7 | 452,5 | | 127,7 |
| 5. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха | | Отдел образования, образовательные организации | Областной бюджет | | 2974,3 | 1616,4 | 688,1 | | 669,8 |
| 5.2 | Организация деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы | | Муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений» (далее – МАУ «ЦООУ») | Областной бюджет | | 11,4 | 3,8 | 3,8 | | 3,8 |
| 5.3 | Подготовка и организация работы палаточных, трудовых лагерей, передвижных экспедиций | | Отдел образования, образовательные организации | Местный бюджет | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | | 3135,7 | 1670,2 | 741,9 | | 723,6 |
| Областной бюджет | | 2985,7 | 1620,2 | 691,9 | | 673,6 |
| Местный бюджет | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| 6. Подпрограмма «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | | Отдел образования, образовательные организации | Всего, в том числе: | | 13057,4 | 4402,3 | 4357,5 | | 4297,6 |
| Областной бюджет | | 13013,7 | 4358,6 | 4357,5 | | 4297,6 |
| Местный бюджет | | 131,1 | 43,7 | 44,0 | | 43,4 |
| 6.2 | Обеспечение льготным питанием обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций | | Отдел образования, образовательные организации | Местный бюджет | | 4907,4 | 1635,8 | 1635,8 | | 1635,8 |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | | 18052,2 | 6038,1 | 6037,3 | | 5967,8 |
| Областной бюджет | | 13013,7 | 4358,6 | 4357,5 | | 4297,6 |
| Местный бюджет | | 5038,5 | 1679,5 | 1679,8 | | 1679,2 |
| 7. Подпрограмма «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Единовременное денежное поощрение медалистов и отличников общеобразовательных организаций, победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров перечневых всероссийских конкурсов | | МАУ «ЦООУ» | Местный бюджет | | 60,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| 7.2 | Участие в профильных сменах и олимпиадных школах ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» | | Отдел образования | Местный бюджет | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 7.3 | Муниципальные этапы творческих, научных, интеллектуальных и туркраеведческих региональных конкурсов | | Отдел образования,  МУ ДО «Радищевский ЦДТ»,  МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 7.4 | Ассамблея талантливой молодёжи | | МАУ «ЦООУ»,  МУ ДО «Радищевский ЦДТ» | Местный бюджет | | 60,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| Итого по подпрограмме | | | | Местный бюджет | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| 8. Подпрограмма «Антитеррористическая защищённость учреждений образовании муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов муниципальных образовательных организаций (ремонт периметрального ограждения объекта, установка системы контроля управления доступом СКУД, установка средств оповещения и управления эвакуацией) | | Отдел образования, образовательные организации | Всего, в том числе: | | 14970,2 | 4418,2 | 10552,0 | | - |
| Областной бюджет | | 14926,0 | 4374,0 | 10552,0 | | - |
| Местный бюджет | | 150,8 | 44,2 | 106,6 | | - |
| 8.2 | Установка и обслуживание кнопки тревожной сигнализации | | Отдел образования, образовательные организации | Местный бюджет | | 1134,0 | 378,0 | 378,0 | | 378,0 |
| 8.3 | Охрана объектов с использованием охранной сигнализации | | Отдел образования, образовательные организации | Местный бюджет | | 240,0 | 80,0 | 80,0 | | 80,0 |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | | 16450,8 | 4876,2 | 11116,6 | | 458,0 |
| Областной бюджет | | 14926,0 | 4374,0 | 10552,0 | | - |
| Местный бюджет | | 1524,8 | 502,2 | 564,6 | | 458,0 |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | | Отдел образования, образовательные организации | Местный бюджет | | 147913,8 | 57290,0 | 45266,3 | | 45357,5 |
| Итого по подпрограмме | | | | Местный бюджет | | 154805,4 | 57290,0 | 48765,7 | | 48749,7 |
| Всего по муниципальной программе | | | | Всего, в том числе: | | 663030,9 | 221188,7 | 221698,5 | | 220143,7 |
| Областной бюджет | | 502938,8 | 158612,0 | 172932,8 | | 171394,0 |
| Местный бюджет | | 160092,1 | 62576,7 | 48765,7 | | 48749,7 |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования**

**в муниципальном образовании «Радищевский район»**

**Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 1.1 | Повышение показателя охвата дошкольным образованием | % | 61 | 61,5 | 62 |
| 2. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 2.1 | Доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современным требованиям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | % | 80 | 80 | 80 |
| 2.3 | Все выпускники общеобразовательных организаций, сдавшие единый государственный экзамен, получат аттестаты о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 3.1 | Увеличение возможности предоставления качественных дополнительных образовательных услуг | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Повышения уровня обученности за счёт концентрации ресурсов и обеспечения доступа обучающихся к дополнительным образовательным ресурсам более высокого качества | % | 5 | 7 | 10 |
| 3.3 | Обеспечить условия индивидуального выбора обучающимися своей образовательной траектории | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования | % | 40 | 43,3 | 46,7 |
| 3.5 | Улучшение материально-технической базы | % | 35 | 40 | 50 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании  «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 4.1 | Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 75 | 87,5 | 100 |
| 4.2 | Увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 35 лет | % | 13,4 | 14,2 | 15 |
| 4.3 | Охват молодых педагогов программами наставничества | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы и СУЗы на педагогические специальности | % | 16 | 17 | 18 |
| 4.5 | Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 5.1 | Сохранение основных показателей организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на уровне не ниже предшествующего года | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Повышение уровня физического, психологического, социального здоровья детей, формирование здорового образа жизни, как важнейшей ценности | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. Подпрограмма «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 6.1 | Создание комплексной системы организации качественного полноценного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. Подпрограмма «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 7.1 | Увеличение числа выявленных одарённых детей, включенных в систему муниципальной поддержки | % | 40 | 45 | 50 |
| 7.2 | Увеличение количества одаренных детей, вошедших в банк «Одарённые дети», подлежащих психолого-педагогическому сопровождению | % | 20 | 25 | 30 |
| 7.3 | Увеличение количества одарённых и талантливых детей, имеющий доступ к современным информационным ресурсам | % | 30 | 32 | 35 |
| 7.4 | Увеличение числа участников в перечневых, региональных и российских олимпиадах, конференциях, соревнованиях и творческих конкурсах. | % | 30 | 35 | 40 |
| 8. Подпрограмма «Антитеррористическая защищённость учреждений образовании муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| 8.1 | Увеличение количества (доли) образовательных организаций, оснащенных тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова) | % | 30 | 60 | 100 |
| 8.2 | Увеличение количества (доли) общеобразовательных организаций, оснащенных системой оповещения и управления эвакуацией | % | 30 | 60 | 100 |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение стабильного исполнения муниципального задания муниципальными организациями, находящимися в ведении Отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 9.2 | Увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | % | 100 | 100 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о соответствии реализуемых основных мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024 - 2026 годы» целям и задачам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | | Наименование  целевого индикатора муниципальной  программы | | Цели и задачи стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | |
| «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Обновление мягкого инвентаря, детской мебели, высокотехнологического оборудования, игрового оборудования, кухонного оборудования и кухонной посуды | | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых требуется обновление детской мебели, мягкого инвентаря, кухонного оборудования, игрового оборудования | | Увеличение численности обучающихся в сфере дошкольного образования | |
| «Развитие и модернизация общего образования в муниципальном образовании  «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | | Доля соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций района современным требованиям | | Обеспечение качественного и доступного образования, формирующего основы гармонично развивающейся личности, целесообразно осуществлять путем развития кадрового потенциала, укрепления материально-технической базы, применения современных образовательных программ и технологий как в сфере общего, так и профессионального образования, создания условий для привлечения молодых педагогических кадров, обеспечения бюджетного финансирования на поддержание зданий и помещений образовательных организаций. | |
| «Развитие и модернизация дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Проведение творческих конкурсов, соревнований | | Доля конкурсных мероприятий, олимпиад, направленных на выявление и развитие одаренных детей | | Предоставить широкие возможности для саморазвития | |
| «Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | | | | | |
| Обеспечение осуществления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | | Доля образовательных организаций, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | | Укрепление и омоложение кадрового состава сферы образования | |
| «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Обеспечение осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха | | Удельный вес детей и молодёжи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | | Улучшение демографической ситуации в районе | |
| «Организация бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | | | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием | | Обеспечение качественного и доступного образования, формирующего основы гармонично развивающейся личности, целесообразно осуществлять путем развития кадрового потенциала, укрепления материально-технической базы, применения современных образовательных программ и технологий как в сфере общего, так и профессионального образования |
| «Развитие одарённых детей на территории муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Единовременное денежное поощрение медалистов и отличников общеобразовательных организаций, победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров всероссийской предметной олимпиады школьников, победителей и призеров перечневых всероссийских конкурсов | Количество отличников, медалистов, победителей и призеров муниципального, регионального и заключительного этапов проведения всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и фестивалей | | | Создание условий для формирования системы выявления, развития потенциала и поддержки талантливой молодежи на территории района | |
| «Антитеррористическая защищённость учреждений образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» | | | | | |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов муниципальных образовательных организаций | Увеличение количества (доли) общеобразовательных организаций, оснащенных системой оповещения и управления эвакуацией | | | Обеспечение качественного и доступного образования, формирующего основы гармонично развивающейся личности, целесообразно осуществлять путем развития кадрового потенциала, укрепления материально-технической базы, применения современных образовательных программ и технологий как в сфере общего, так и профессионального образования, создания условий для привлечения молодых педагогических кадров, обеспечения бюджетного финансирования на поддержание зданий и помещений образовательных организаций | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_