АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________________                                                                            № ___________

Экз. № _______

р.п. Радищево

О проведении месячника безопасности детей в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области в 2025 году

В соответствии с     Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868, в целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте,                                           а также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Провести в период с 19 августа по 20 сентября 2025 года месячник безопасности детей в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области (далее - месячник безопасности).

2.Утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности детей  (прилагается).

3.В срок до 25 сентября 2025 года начальнику отдела по дела ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования «Радищевский район» обобщить результаты проведения месячника безопасности и  представить сведения о проделанной работе в Главное управление МЧС России по Ульяновской области.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации                                                                        А.В.Белотелов

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от ________________ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению в период с 19 августа по 20 сентября 2025 года месячника безопасности в муниципальном образовании

«Радищевский район» Ульяновской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Взаимодействие с отделом образования Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области по обсуждению в ходе августовских педагогических совещаний вопросов безопасности детей |  |  |  |
| 1.1. | Участие в работе августовского совещания работников образования муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | август | Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» (далее – отдел образования) отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования «Радищевский район» (далее – отдел ГО ЧС) |
| 1.2. | Участие в селекторных совещаниях по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году в части создания безопасных условий пребывания учащихся | август | отдел образования |
| 1.3. | Подготовка и рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Радищевский район» вопроса «Организация работы по обеспечению противопожарной защиты учебных учреждений и подготовки их к новому учебному году» | август | отдел образования отдел ГО ЧС Начальник отделения надзорной деятельности по Радищевскому и Старокулаткинскому районам (далее – начальник ОНД) (по согласованию) |
| 2. Организация проведения занятий с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности с использованием учебно-материальной базы классов ОБЖ, а также тренировок по действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических акций и по БДД |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение семинара руководителей образовательных учреждений по изучению опыта профилактических работ по предупреждению пожаров, обучению детей мерам пожарной безопасности в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | сентябрь | Начальник ОНД (по согласованию) отдел ГО ЧС |
| 2.2. | Организация контроля за изучением правил дорожного движения и противопожарной безопасности в курсе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | постоянно | отдел образования отдел ГО ЧС Начальник ОНД (по согласованию) |
| 3. Разработка и распространение среди обучающихся, родителей и преподавателей памяток, листовок, буклетов по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и распространение памяток по безопасности движения для учащихся образовательных учреждений и родителей | август-сентябрь | отдел образования, отделение Государственной инспекции обеспечения безопасности дорожного движения МО МВД РФ «Новоспасский» (далее – ОГИБДД по согласованию) |
| 3.2. | Организация выпуска рекламного информационного материала на противопожарную тематику (буклеты, листовки, альбомы, открытки) | август-сентябрь | Начальник ОНД (по согласованию) отдел ГО ЧС |
| 4. Участие руководящего состава и специалистов ГО ЧС района, ОГПН в проведении занятий в школах в «День знаний» |  |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов ОГПН и ГО ЧС района в проведении занятий в школах в «День знаний» | 1 сентября | Начальник ОНД (по согласованию) отдел ГО ЧС |
| 5. Размещение информационных материалов по правилам поведения на дорогах и пожарной безопасности в учебных заведениях и местах массового пребывания людей |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление противопожарной пропаганды через средства массовой информации (телевидение, газета «Восход») | август-сентябрь | Начальник ОНД (по согласованию) отдел ГО ЧС |
| 6. Работа со средствами массовой информации по освещению мероприятий месячника безопасности детей в муниципальном образовании «Радищевский район» (выступления по телевидению, в печати) |  |  |  |
| 6.1. | Освещение массовых мероприятий ГО ЧС в рамках месячника по местному ТВ, печатным изданиям | в период проведения месячника | отдел ГО ЧС |
| 6.2. | Подготовка информационных сообщений в средствах массовой информации о пожарах с детской гибелью и в результате детской шалости с огнем, о чрезвычайных происшествиях с участием детей | в период проведения месячника | Начальник ОНД (по согласованию) |
| 7. Организация проведения в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин и показных занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе террористических акций |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!» | август- сентябрь | отдел образования ОГИБДД (по согласованию) |
| 7.2. | Организация и проведение профилактической акции «Внимание – пешеход!» | август-сентябрь | отдел образования ОГИБДД (по согласованию) |
| 7.3. | Организация и проведение профилактического мероприятия «Дорогу детям!» | сентябрь | ОГИБДД (по согласованию) |
| 7.4. | Проведение смотров-конкурсов среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 1 сентября | отдел образования ОГИБДД (по согласованию) |
| 7.5. | Обустройство и обновление в образовательных учреждениях кабинетов по безопасности движения | в период проведения месячника | отдел образования ОГИБДД (по согласованию) |

__________________